## ИП 2019-2023гг (ф-10.2)
Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
Форма 10 (2)
Инвестиционная программа
ГУП "ТЭК СПб"
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах | Потребность в финансовых средствах | Потребность в финансовых средствах | Потребность в финансовых средствах | Потребность в финансовых средствах | Источник финансирования
| на 2019 год, тыс.руб.* | на 2020 год, тыс.руб. * | на 2021 год, тыс.руб.* | на 2022год, тыс.руб.* | на 2023 год, тыс.руб.*
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 317397.991 | 148734.242 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова), СМР | 6414.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.2 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72), СМР | 235.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.3 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.), СМР | 8432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.4 Строиельство тепловой сети для подключениря объекта по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) , СМР | 2857.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.5 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 5 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) , СМР | 397.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.6 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 9 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести), СМР | 281.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.7 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести), СМР | 7996.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.8 Строительство тепловой сети от Орлово-Денисовского пр. до участка 1 напротив дома 41, лит. А по Заповедной улице, СМР | 25513.2 | 86864.77 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.9 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ , СМР | 7302.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.10 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), СМР | 28220 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.11 Строительство тепловых сетей и тепловых камер на Заречной ул. в пос.Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв.12 а , ПИР, СМР | 8878.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.12 Реконструкция и строительство тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А, СМР | 13864.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.13 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3), СМР | 6082.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.14 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А , СМР | 7148.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.15 Реконструкция тепловой сети для подключения объекта спорта по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 121, участок 100, ПИР, СМР | 7491.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.16 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское ш., д.13, лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ (ПИР), ПИР | 3485.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.17 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское ш., д.13, лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ, СМР | 15931.5 | 18922.5 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.18 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) , СМР | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.19 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул.Тамбасова, пр. Ветеранов, ул.Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6), СМР | 17511 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.20 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Самойлова, уч.6 (северо-восточнее д.12, лит.А по ул.Самойловой), ПИР, СМР | 37646.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.21 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 116, Каменка, Квартал 78А , ПИР, СМР | 5000 | 9964.972 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.22 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, Квартал 16, участок 10 (825 мест), ПИР, СМР | 6576.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.23 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11.7 , СМР | 17788 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.24 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.) , СМР | 19340.1 | 3400 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.25 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.271, лит. А, ПИР | 3643.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.26 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А, СМР | 10000 | 26435 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.27 Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А, СМР | 12000 | 3147 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.28 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.) , ПИР | 843.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.29 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ , ПИР | 811.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.30 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), ПИР | 2822.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.31 Реконструкция и строительство тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А , ПИР | 1531.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.32 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) , ПИР | 551.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.33 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6), ПИР | 1751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.34 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11.7 , ПИР | 1778.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.35 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.) , ПИР | 2148.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.36 Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А, ПИР | 1469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.1.37 Строительство тепловой сети для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО"ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр., ПИР, СМР | 18142.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: | 409018.0094 | 305265.758 | 513600 | 292000 | 132000
1.3.1 Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной "Парнас-4" по Заречной улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте пересечения с улицей Валерия Гаврилина , ПИР, СМР | 903.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7, ПИР, СМР | 17272.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.3 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб", ПИР, СМР | 22807.612 | 94414.74 | 513600 | 292000 | 132000 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.4 Строительство тепловой сети по Глухарской ул. между Кварталами 74-в 74-г до пересечения Глухарской и Нижне-Каменской ул., ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.5 Реконструкция и строительство тепловых сетей для подключения складского комплекса по адресу: Выборгский р-н, ул. Домостроительная, д. 3, лит. Л, ПИР, СМР, ПСИ | 20496.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.6 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Невский район, ул. Крыленко, д. 1 , СМР | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.7 Реконструкция тепловой сети для подключения центра социального обслуживания по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, литер А, СМР | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.8 Строительство тепловой сети в кв. 7В БКА для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А), СМР | 19454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.9 Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73, д. 53, лит. А, СМР | 15172.732 | 19573.068 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.10 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.) , СМР | 37172.21 | 54345.55 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.11 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д , СМР | 9504.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.12 Реконструкция и строительство внутриКвартальной тепловой сети в Квартале, ограниченном Туристской ул., Мебельной ул., Лыжным пер. и ул. Оптиков в Приморском районе для подключения объектов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Туристская, участок 8, участок 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков) , СМР | 6722.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.13 Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 43, лит. А, СМР | 4672.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.14 Реконструкция тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А , СМР | 17288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.15 Реконструкция и строительство тепловой сети в кв. 21 Московского района для подключения жилого дома по адресу: г.Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 57, лит. А, СМР | 11468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.16 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А , СМР | 6717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.17 Реконструкция и строительство внутриКвартальной тепловой сети в кв.10 Калининского района для подключения жилого дома по адресу: СПб,ул. Обручевых, д. 5, лит. А, СМР | 3938.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.18 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А, СМР | 10594.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.19 Реконструкция тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих распределительных сетях и новое строительство тепловой сети в Квартале 3Г СУН, теповой ввод от ТК-6 по ул. Крыленко участок 1 (северо-врсточнеепересечения с Дальневосточным пр.), ПИР, СМР | 128.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.20 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Фрунзенскийрайон, ул. Салова, д.61, лит.А , СМР | 5387.6 | 14942.4 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.21 Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург,ул. Нерченская, участок 1 (напротив д.14 лит.А по Дальневосточному пр.) кв.9А СУН, участок 3, ПИР, СМР | 1661.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.22 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.40, лит.А , СМР | 15847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.23 Реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А, СМР | 13603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.24 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В , СМР | 10000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.25 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А , СМР | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.26 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Тамбасова участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова) , ПИР | 4449.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.27 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), СМР | 10000 | 34490 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.28 Строительство тепловой сети для подключения объекта спорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.), ПИР, СМР | 4842.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.29 Реконструкция тепловой сети в Красносельском районе для подключения центра социального обслуживания по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, литер А , ПИР | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.30 Строительство тепловой сети и реконструкции в части устройства ТК для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 17, литера А , ПИР, СМР | 6193.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.31 Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 232, лит. А, ПИР, СМР | 23234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.32 Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса), ПИР, СМР | 15000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.33 Реконструкция тепловой сети в Квартале 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры, СМР | 13825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.34 Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, уч. 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А) (4-я очередь) (ПИР,СМР), ПИР, СМР | 20140.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.35 Строительство тепловой сети в кв. 7В БКА Приморского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А), ПИР | 1945.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.36 Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73, д. 53, лит. А , ПИР | 3474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.37 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.) , ПИР | 10168.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.38 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д , ПИР | 1044.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.39 Реконструкция тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А, ПИР | 1728.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.40 Реконструкция и строительство тепловой сети в кв. 21 Московского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 57, лит. А , ПИР | 1177.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.41 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А , ПИР | 1177.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.42 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Фрунзенскийрайон, ул. Салова, д.61, лит.А , ПИР | 2033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.43 Реконструкция и строительство тепловой сети в Невском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.40, лит.А , ПИР | 1584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.44 Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А , ПИР | 1360.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.45 Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В , ПИР | 3202.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.46 Рконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А , ПИР | 1644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.3.47 Реконструкция тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих тепловых сетях и новое строительство тепловой сети в квартале 24 СУН к дому 6, корп.4 по ул.Чудновского , ПИР, СМР | 672.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | ПЛ | ЗГДИ
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения,,за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 1. | 726416.0004 | 454000 | 513600 | 292000 | 132000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1 Строительство новых сетей: | 198473.436 | 51752.61 | 186895.9 | 148175.394 | 33
2.1.1 Строительство тепловой сети ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты, ПИР | 14406.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.2 Строительство тепловой сети по ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты, СМР | 0.1 | 10000 | 50000 | 84067.7 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.3 Строительно-монтажные работы по 1 этапу реконструкции тепловой сети в зоне теплоснабжения, ограниченная ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка (1 этап), СМР | 115254.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.4 Строительство тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул. от ТК-9Гж до теплового пункта на территории Политехнической котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 24, лит.А, корр. ПИР | 4554.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.5 Строительство тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул. от ТК-9Гж до теплового пункта на территории Политехнической котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 24, лит.А , ПИР, СМР | 0 | 0.1 | 20000 | 25541.9 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.6 Строительство дренажной насосной станции и тепловых камер на тепловых сетях между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой, ПИР | 5686.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.7 Строительство дренажной насосной станции и тепловых камер на тепловых сетях между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой, СМР | 0.1 | 20000 | 36862.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.8 Строительство насосной станции перекачки на тепловых сетях южнее Квартала 84А по Заповедной ул. в "Новоорловской" зоне , ПИР | 16975.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.9 Строительство насосной станции перекачки (НСП) на тепловых сетях южнее Квартала 84А по Заповедной ул. в "Новоорловской" зоне , СМР | 14331.846 | 20025.49 | 80033 | 38565.794 | 33 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.10 Строительство тепловой сети для переключения теплоснабжения существующих жилых и прочих зданий в кв. 36 и 42 Калининского района с ведомственной котельной ОАО "Компонент" на теплоисточник ГУП "ТЭК СПб", СМР | 27264.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.1.11 Реконструкция магистральной тепловой сети, в части подключения дренажного колодца у ТК к действующей канализации ТК-6 на магистральной тепловой сети по Екатерининскому пр. , СМР | 0.1 | 1727.02 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей: , | 14144.23 | 47684.91 | 94757.61 | 135080.1 | 144162.09
2.2.1 Строительство сетей канализации с присоединением к сетям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 8-Красносельской котелной по адресу: Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4, ПИР, СМР | 1839.58 | 31677.4 | 10000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
2.2.2 Строительство второго ввода электроснабжения котельной по адресу: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б, СМР, ПСИ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.2.3 Модернизация котельных в части устройства вторых водопроводных вводов по адресу: Московский пр., д.124, к.2, лит.Б; ул.Коли Томчака, д.14, к.2, лит.А, СМР | 7108.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | Карпин
2.2.4 Модернизация котельной по адресу: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б в части строительства второго ввода электроснабжения к котельной , ПИР | 688.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
2.2.5 Строительство (реконструкция) очистных сооружений Пискаревской котельной с модернизацией системы канализации и перекладкой сетей водоотведения, СМР | 0.1 | 10000 | 34757.61 | 64948.1 | 60294.19 | амортизация | АМ | ЗГДИ
2.2.6 Строительство (реконструкция) очистных сооружений 1-Правобережной котельной с модернизацией системы канализации и перекладкой сетей водоотведения, СМР | 0.1 | 6000 | 50000 | 70132 | 83867.9 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
2.2.7 Строительство блок-модульной газовой котельной с внешними инженерными сетями по адресу: пос. Левашово, ул. Володарского, д. 72, д. 74, СМР | 3007.51 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
Всего по группе 2. | 212617.666 | 99437.52 | 281653.51 | 283255.494 | 144195.09
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 Магистральные и распределительные тепловые сети | 4608572.6325 | 4012157.02 | 3972382.03 | 3668775.94 | 3865745.66
3.1.1.1 Реконструкция тепловых сетей , СМР | 3691831.9 | 3007786.5 | 3079500 | 3140082 | 3280000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.1.1.2 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Тореза от ТК-28 до дома по адресу пр.Тореза, 108, корр. ПИР | 0.1 | 5380.19 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.3 Реконструкция тепловых сетей по адресу: от 1-ой Невской котельной по адресу ул.Ольминского, д.25, до ТК-4 у пр. Елизарова с вводами к домам, СМР | 40226.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.4 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Удельный пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21 , корр. ПИР | 0.1 | 9067.7 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.5 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Энергетиков от ТК-6 у пр.Маршала Блюхера до ТК-11 за ул.Стасовой, СМР | 66414.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.6 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: 2-ая Красносельской котельной по адресу ул.Авангардная, д.17, Авангардная ул., Андреевский пер. - ТК-7 по ул.Партизана Германа, СМР | 87118.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.7 Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9 (корректировка ПИР), корр. ПИР | 0.1 | 3827.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.8 Реконструкция тепловых сетей по адресу: вдоль Шафировского пр. от ТК-2 до Шафировского пр., д.17, СМР | 0 | 0 | 7000 | 36210 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.9 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 35352.54 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.10 Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 3149.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.11 Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.12 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер., ПИР | 0 | 0.1 | 4214.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.13 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер., СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.14 Реконструкция магистральной тепловой сети от 2-ой Правобережной котельной по адресу ул.Ванеева, 3 - У3-3 (корректировка ПИР), корр. ПИР | 3518.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.15 Реконструкция магистральной тепловой сети по Новороссийской ул. от УК-1 через ТК-16, ТК-18 с ДНС до ТК-19 на ул.Карбышева , ПИР | 11440.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.16 Реконструкция магистральной тепловой сети Шуваловский пр. от ТК-30К1 до ТК-9а, ПИР, СМР | 0.1 | 50000 | 110988.6 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.17 Реконструкция магистальной тепловой сети по адресу: пр.Энгельса от ТК-168 по пр.Просвещения к ТК-2 , СМР | 0 | 20000 | 30000 | 68000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.18 Реконструкция магистральной тепловой сети Ду-1000÷200мм - 1072,4 п.м трассыпр.Художников, от ТК-7 на Придорожной аллее до ТК-134а на пр.Просвещения с ввводом в Квартал 23 Шувалово-Озерки, СМР | 127776.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.19 Реконструкция участков магистральной тепловой сети по адресу: по Искровскому пр. через ТК-29, ТК-30, ТК-32, ТК-34, ТК-37, ТК-38 , СМР | 30000 | 38012.84 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.20 Реконструкция магистральной тепловой сети Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4, ПИР | 4649.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.21 Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. у ул.Коммуны, ПИР, СМР | 0 | 1092 | 8400 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.22 Реконструкция магистральной тепловой сети ул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1832.3 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.23 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Красное селоул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.24 Реконструкция магистральной тепловой сети по Тихорецкому пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а (Ду-500мм - 240,3 п.м.трассы, Ду-250мм - 58,7 п.м.трассы, Ду-100,200 мм -12 п.м. трассы), ПИР | 3898.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.25 Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 13120.7 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.26 Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам по адресу: Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.27 Реконструкция магистральной тепловой сети Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул. , ПИР | 3601.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.28 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул, СМР | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.29 Реконструкция магистральной тепловой сети - по адресу: Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4, СМР | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.30 Реконструкция тепловой сети по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. , СМР | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.31 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Шуваловский пр. от ТК-30К3 в сторону пр. Авиаконструкторов , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1509.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.32 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Макулатурный проезд от приямка у Коломяжской котельной до 42ТК-3 с вводом к дому Макулатурный проезд, 11, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5199.9 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.33 Реконструкция магистральной тепловой сети по пр.Просвещения от ТК-166 до ТК-163 (ул.Есенина), СМР | 9700 | 259424.29 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.34 Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной Молодежная по наб. Черной речки до ТК-7 за железной дорогой , ПИР | 13748.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.35 Реконструкция магистральной тепловой сети по Индустриальному пр. от ТК-1у пр. Косыгина до павильона №1 у пр.Энтузиастов , ПИР | 9166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.36 Реконструкция магистральной тепловой сети по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул.до ТК-10, ПИР | 6440.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.37 Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Стасовой от ТК-11 по пр.Энергетиков до ТК-17 в кв.28-29 Полюстрово, корр. ПИР, СМР | 59234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.38 Реконструкция магистральной тепловой сети ул.Маршала Новикова (проезд 5) от Автобусной ул. до ТК-5, ПИР, СМР | 0.1 | 50000 | 295983.69 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.39 Реконструкция магистральной тепловой сети Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 5273.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.40 Реконструкция магистральной тепловой сети Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова, ПИР | 15194.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.41 Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки , ПИР | 14652.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.42 Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-6 (11а) в сторону ТК-13, ПИР | 4403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.43 Реконструкция магистральной тепловой по ул.Ворошилова от УЗ-3 до ул. Латышских Стрелков , ПИР | 5188.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.1.44 Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1, ПИР | 0.1 | 10169.39 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.45 Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 33821.24 | 82626.76 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.46 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ ООО ГК "Обуховоэнерго" до ТК-3 по 1-му Рабфаковскому пер. и ТК-3а у дома пр.Обуховской Обороны, 269 корп.2, ПИР | 14661.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.47 Реконструкция магистральной тепловой сети Гранитная ул., ТК-10 (восстановление дренажной системы), ПИР | 0.1 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.48 Реконструкция магистральной тепловой сети Гранитная ул у ТК-10 (восстановление дренажной системы), СМР | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.49 Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников (корректировка ПИР), корр. ПИР | 8118.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.50 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников, СМР | 0 | 0 | 6000 | 75180.7 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.51 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Ударников от пр.Наставников до ТК-2 по ул.Коммуны с вводом в Квартал 14 Ржевка-Пороховые , ПИР | 0.1 | 9378.43 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.52 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Ударников от ТК-6 у Индустриального пр. до пр.Наставников с вводом в Квартал 10 Ржевка-Пороховые , СМР | 62000 | 34320.77 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.53 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Новоколомяжский пр. от ТК-34К2А на Вербной ул. до ТК-6К4 у Афанасьевской ул., с вводами в Кварталы 12Б, 13А, 13Б Коломяги и вдоль Квартала 13А от ТК-6 К3 на Новоколомяжском пр. до ТК-7 АК3 у Афонской ул., СМР | 70000 | 12712.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.54 Реконструкция магистральной тепловой сети Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.55 Выполнение работ по защите существующих сетей газоснабжения в зоне пересечения с тепловыми сетями ГУП "ТЭК СПб" (Приложение №100)., СМР | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.56 Реконструкция магистральной тепловой сети, по адресу:ул.Маршала Новикова от ТК-5К6 у Парашютной ул. до ТК-5К1 у пр.Королева, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11488.64 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.57 Реконструкция магистральной тепловой сети в части УЗ-3 по адресу: ул.Ворошилова, ПИР | 2881.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.58 Реконструкция магистральной тепловой сети в части УЗ-3 по адресу: ул.Ворошилова, СМР | 0 | 0 | 5583.6 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.59 Реконструкция магистральной тепловой сети по Тбилисской ул. от Мигуновской ул.(маг.4) до ул.Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул., ПИР, СМР | 3542.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.60 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49, ПИР | 15583 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.61 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49, СМР | 34417 | 287980.28 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.62 Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. , ПИР | 1999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.63 Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов через ТК-13 до ТК-16, ПИР, СМР | 0.1 | 20000 | 270000 | 222295.1 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.64 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова , СМР | 0 | 0 | 0 | 18000 | 106114.32 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.65 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Тихорецкий пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а, СМР | 0 | 0 | 0 | 3000 | 37927.5 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.66 Реконструкция магистральной тепловой сети т/сеть по адресу: ул.Руставели от ТК-16(11а)Руст у Северного пр. до ТК-13, СМР | 0 | 0 | 0 | 15000 | 50400 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.67 Реконструкция магистральной тепловой сети Ду-700мм - по ул. Ворошилова от УЗ-3 у р.Оккервиль к ул. Латышских Стрелков, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 68822 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.68 Реконструкция магистральной тепловой сети по адреу: пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1А у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 48814 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.69 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Вербная ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в Кварталы 12А, 11А Коломяги, СМР | 139757.18 | 173203.83 | 121610.74 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.1.70 Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Академика Шиманского от ТК-7 на наб.Черная речка до Н.О. за ул.Савушкина с вводом к дому ул.Школьная, ПИР | 9957.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.71 Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-6(40) у ул.Верности до ТК-10(1) у пр.Науки и реконструкция ДНС у ТК-17(31) по пр.Науки Ду300, 600, 800мм L=615,4 п.м трассы, ПИР | 16864.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.72 Реконструкция магистральной тепловой сети по Гжатской ул. от ТК-1(13а) до ТК-4(11) и до Гжатской ул., д.4, вводы в Кварталы 9а, 26Б Гражданки, ПИР | 12754.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.1.73 Реконструкция магистральной тепловой сети по Кварталу 55 Гражданки от ТК-7(7а) до ТК-4 у Тихорецкого пр., ПИР | 7330.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2 Квартальные тепловые сети: | 598641.0991 | 679437.127 | 646800.24 | 1162642.36 | 1433214.13
3.1.2.1 Реконструкция тепловой сети по адресу: от групповой котельной по адресу Костромской пр., д.11 корп.2 до домов: Костромской пр., 11, Ярославский пр., 20, СМР | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.2 Реконструкция тепловой сети от групповой котельной по адресу Тобольская ул., д.4 корп.2 к дому Тобольская ул., 1, СМР | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.3 Реконструкция тепловых сетей от красной линии ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1127.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.4 Реконструкция тепловых сетей от красной линии ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.5 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Полюстровский пр., д.71, корп.2 , СМР | 7117.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.6 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 8 Шувалово-Озерки,от ТК-3 к домам пр.Просвещения, 5 корп.1, 2; 7 корп.1, 2, 3; 9, 9 корп.1 , ПИР, СМР | 23595.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.7 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 15 Шувалово-Озерки,тепловые сети от дома по пр.Энгельса, 143 корп.3 до дома пр.Энгельса, 143 корп.2, ПИР, СМР | 1597.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.8 Реконструкция тепловых сетей 3-я Выборгская котельная, тепловые сети от ТК-1 к домам: ул.Дрезденская, 3, 5, пр.Энгельса, 39, 41, Манчестерская ул., 2, ПИР, СМР | 8054.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.9 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 Шувалово-Озерки, от ТК-9 до домов: пр. Луначарского, 56 корп. 1, 3; 58 корп.1, 2; ул.Есенина, 15 корп.1, Поэтический б-р, 1 корп.2, 3, ПИР, СМР | 27411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.10 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5, ПИР | 0 | 0.1 | 1299.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.11 Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷200мм - 379,5п.м.трассыКвартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.12 Реконструкция тепловой сети от групповой котельной по адресу Республиканская ул., д.18 корп. 3 до дома Республиканская ул., 18 корп.2 , СМР | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.13 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А, ПИР | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.14 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А, СМР | 0 | 10772.66 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.15 Реконструкция тепловых сетей по адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45, ПИР | 0 | 0.1 | 12861.58 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.16 Реконструкция тепловых сетей по адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45, СМР | 0 | 0 | 0 | 24000 | 61744.5 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.17 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 33 Шувалово - Озерки , СМР | 20000 | 32000 | 84000 | 28910.33 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.18 Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А, корр. ПИР | 4525.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.19 Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А , СМР | 0 | 0 | 1000 | 13650 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.20 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А, ПИР | 2686.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.21 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А, СМР | 0 | 0 | 1000 | 25864.4 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.22 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2, ПИР | 3559.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.23 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2, СМР | 0 | 0 | 1000 | 34593.2 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.24 Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В, ПИР | 6944.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.25 Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В, СМР | 0 | 0 | 5400 | 40893.8 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.26 Реконструкция тепловых сетей по адресу: бюро СМЭ Екатерининский пр., д. 10, ПИР | 0 | 0.1 | 2684.23 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.27 Реконструкция тепловых сетей по адресу: бюро СМЭ Екатерининский пр., д. 10, СМР | 0 | 0 | 0 | 20649 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.28 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома, ПИР | 0.1 | 7049.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.29 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома, СМР | 0 | 0 | 0 | 35920.63 | 11079.37 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.30 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и ГВС к домам: пр.Косыгина, 30 корп.2, 3, 4; ул.Коммуны, 26 корп.1, 3, 4; 28 корп.2, 3; 32 корп.4, ПИР, СМР | 18000 | 5674.5 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.31 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1, СМР | 10000 | 45725.72 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.32 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС по адресу: Квартал 9 Ржевка-Пороховые от ТК-12 до дома ул.Передовиков, 25, СМР | 6000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.33 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ввод тепловой сети в Квартал 7 Ржевка-Пороховые, СМР | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.34 Реконструкция тепловых сетей Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3. (корректировка ПИР), корр. ПИР | 6900.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.35 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3, СМР | 0 | 12000 | 30669.76 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.36 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2., ПИР | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.37 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2., СМР | 0 | 0 | 1000 | 14000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.38 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартале 15 Ржевка-Пороховые, СМР | 8563.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.39 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС Ду-50, 100мм - 78п.м.трассы ул.Одоевского, д.23 корп.2, ПИР | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.40 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС Ду-50, 100мм - 78п.м.трассы ул.Одоевского, д.23 корп.3, СМР | 0 | 5840 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.41 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 43-43А Севернее Муринского ручья , СМР | 5000 | 50000 | 50000 | 78300.07 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.42 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 38, 38а Ржевка-Пороховые , СМР | 10000 | 20000 | 90000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.43 Реконструкция тепловых сетей: ввод тепловой сети в Квартал 7 Ржевка-Пороховые, ПИР | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.44 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр., 132, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1299.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.45 Реконструкция тепловых сетей ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит), СМР | 20000 | 638.82 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.46 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр., 132, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.47 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21 СУН, СМР | 13000 | 67181.52 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.48 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кварталы 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дибуновская, д. 8 - Дибуновская ул., д. 7, ПИР, СМР | 0.1 | 1346.92 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.49 Реконструкция тепловых сетей по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б, ПИР | 3446.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.50 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3, ПИР | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.51 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3, СМР | 0 | 5142 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.52 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А, ПИР | 0.1 | 0.1 | 10667.29 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.53 Реконструкция тепловых сетей и реконструкции здания по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 40000 | 32517 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.54 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты , ПИР | 6093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.55 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки, СМР | 15000 | 17611.81 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.56 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38Ду-50÷150мм - 529,4 п.м.трассы, СМР | 10000 | 12227.6 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.57 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты , СМР | 0 | 10000 | 20000 | 30932 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.58 Реконструкция тепловых сетей вКвартале14 Шувалово-Озерки, ТК-5 до ТК-1, ТК-2, ТК-3- Придорожная аллея,д. 9, Сиреневый б-р, д.8 корп.1, д.4 корп.2 ; Придорожная аллея,д. 5(подвал), СМР | 50000 | 4614.92 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.59 Реконструкция тепловой сети по адресу: Московский пр., д.108, ПИР, СМР | 20585.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.60 Реконструкция тепловых сетей по территории Авиагородка, ПИР | 0.1 | 18805.83 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.61 Реконструкция тепловых сетей г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.15, ПИР | 4179.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.62 Реконструкция тепловых сетей г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.16, СМР | 0 | 0 | 1064.03 | 31087.2 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.63 Реконструкции тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2, ПИР | 0 | 0.1 | 2665.39 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.64 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2 , СМР | 0 | 0 | 0 | 4000 | 22655 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.65 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19, ПИР | 0.1 | 2542.43 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.66 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 15432.4 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.67 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина, д. 58 , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 3190.22 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.68 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина, д. 58 , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.69 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А, ПИР | 0.1 | 3099.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.70 Реконструкции тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.71 Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5, ПИР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.72 Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5, СМР | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.73 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27, ПИР | 0.1 | 15253.5 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.74 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул., СМР | 14115.1 | 14113.68 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.75 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48, СМР | 10000 | 18454.46 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.76 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27, СМР | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.77 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 66-67 Ржевка-Пороховые , ПИР | 0 | 0.1 | 4148.33 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.78 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 66-67 Ржевка-Пороховые , СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 21911 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.79 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 6245.71 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.80 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.81 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 14803.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.82 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 18460 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.83 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44, ПИР | 0 | 0.1 | 9821.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.84 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.85 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1, ПИР | 0 | 0.1 | 2530.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.86 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.87 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 7В БКА, по адресам: пр.Испытателей, д. 11корп.1, 2; д.13, д.15 корп.1,3; аллея Поликарпова , д. 6 корп.2, 8 корп.1 , СМР | 44062.33 | 2400 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.88 Реконструкция тепловых сетей: Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3, ПИР | 0.1 | 3650 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.89 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.90 Реконструкция тепловых сетей по адресу: г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А , ПИР | 1229.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.91 Реконструкция тепловых сетей по адресу: г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А , СМР | 0 | 0 | 12296.6 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.92 Реконструкция тепловой сети по территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5 , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 9883.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.93 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/23, ПИР | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.94 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/23, СМР | 0 | 0 | 5000 | 25690 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.95 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1, СМР | 0.1 | 6892.56 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.96 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 58926.6 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.97 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул.Асафьева, д.2 корп.1, 2, д.4 корп.1, 2, ул.Хошимина, д.7 корп.2, 3; ТК-4 - ул.Асафьева, д.6 корп.1; ТК-7 - ул.Асафьева, д.10 корп.1, д.12 корп.1, д.12а; ТК-6 - ул.Хошимина, д.13 корп. 1, 2, 3; ТК-7а -ЦТП пр.Энгельса, д.134 корп.2, д.138 корп.2, СМР | 0 | 14224.78 | 53386.97 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.98 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4 (11А) - пр.Науки, д.19 корп.2, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 786.01 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.99 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4 (11А) - пр.Науки, д.19 корп.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240.7 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.100 Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 2477.04 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.101 Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.102 Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1274.28 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.103 Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8496 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.104 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3, ПИР | 5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.105 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3, СМР | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 41180 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.106 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4, ПИР | 0 | 0.1 | 9895.43 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.107 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4, СМР | 0 | 0 | 0 | 40000 | 36119 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.108 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2 , ПИР | 0 | 0.1 | 12219.2 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.109 Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2 , СМР | 0 | 0 | 0 | 30000 | 92193 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.110 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 734 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.111 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894.2 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.112 Реконструкции тепловых сетей по адресу: 2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А, ПИР | 0 | 0.1 | 2190.3 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.113 Реконструкция тепловых сетей по адресу: 2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1904 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.114 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13; ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 4685.5 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.115 Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷ 400мм - 1100,8 п.м трассыКвартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13;ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.116 Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6, ПИР | 0 | 0.1 | 4231.2 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.117 Реконструкция тепловых сетей Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.118 Реконструкция тепловых сетей по адресу: 3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 1629.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.119 Реконструкция тепловых сетей по адресу: 3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10869 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.120 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21 Гражданки, ТК-4Нов. - Пискаревский пр., д. 50 - ТК-1, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1815.3 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.121 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б, ПИР | 0 | 0.1 | 2443.6 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.122 Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷ 125мм - 641,3 п.м.трассыКвартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б, СМР | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1291.3 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.123 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова , ПИР | 0 | 0.1 | 9999.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.124 Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷300мм - 2200п.м.трассыКвартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова , СМР | 0 | 0 | 0 | 30000 | 46923 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.125 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф, ПИР | 0 | 0.1 | 952.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.126 Реконструкция тепловых сетей в квартае 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2 , СМР | 10000 | 82977.521 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.127 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС по адресу: пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.128 Реконструкция тепловых сетей по адресу: п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 5999.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.129 Реконструкция тепловых сетей по адресу: п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.130 Реконструкция тепловых сетей от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76 , ПИР | 0 | 0.1 | 2099.9 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.131 Реконструкция тепловых сетей от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76 , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.132 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е, ПИР | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.133 Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е, СМР | 0 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.134 Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей от котельной по адресу: пр. Елизарова, д.41а, лит.Е, ПИР | 2199.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.135 Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: пр. Елизарова, д.41а, лит.Е, СМР | 0 | 0 | 1000 | 20991.5 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.136 Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: пр.Энгельса, д.22, лит.А , ПИР | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.137 Реконструкция тепловых сетей от котельной пр.Энгельса, д.22, лит.А , СМР | 0 | 0 | 1000 | 13850 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.138 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Малой Охты , ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 4499.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.139 Строительно-монтажные работы тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Малой Охты , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.140 Строительно-монтажные работы тепловых сетей по адресу: Квартал 25А Озера Долгого, тепловые сети от ЦТП по адресу ул.Уточкина, д.6 корп.3, СМР | 0 | 1000 | 20000 | 61478.8 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.141 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 11 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ЦТП ул.Композиторов, д. 5 корп. 2 - ул.Композиторов, д. 5, СМР | 13447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.142 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9 Урицка, тепловые сети от ТК-6 к дому пр.Ветеранов, д. 140, СМР | 8648.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.143 Реконструкция тепловых сетей пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 2177.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.144 Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б , СМР | 0 | 3000 | 31461.3 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.145 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 28 Сосновой Поляны, тепловые сети от ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8, ТК-9 , ТК-10 к домам: ул.Пионерстроя, 7 корп.3, 4; 13 корп.2; 15 корп.1, 3; 19 корп.2, 3; 21 корп.3, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 3141.27 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.146 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4Д Красного Села , ПИР | 0 | 0.1 | 4833.57 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.147 Реконструкция тепловых сетей по адресу Штурманская ул., д.8, лит.С по территории Авиагородка от ТК-2а, ПИР | 0.1 | 25423.63 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.148 Реконструкция тепловой сети в Квартале 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-2, ПИР | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.149 Реконструкция тепловой сети Квартал 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-2, СМР | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.150 Реконструкция тепловой сети (ГВС) от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28, ПИР | 1753.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.151 Реконструкция тепловой сети (ГВС) от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28, СМР | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.152 Реконструкция тепловых сетей к дому Б.Сампсониевский пр., д.62, ПИР, СМР | 3498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.153 Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по территории больницы №15 по адресу Авангардная ул., д.4, СМР | 40000 | 6477.04 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.154 Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: Квартал 117-119, от дома Ивановская ул, 7 до домов: ул.Бабушкина, 42 корп.1, 4, СМР | 0 | 0 | 1000 | 24600 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.155 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 128 Щемиловки к домам: ул.Бабушкина, 84, пр.Обух.Обороны, 108 корп.2, 207/2,215,217,219,223,227 корп.1, 229, 231 корп.2, ул. Чернова, 11,13, Ново-Александровская ул.,11,15,17,19,21, ул. Щелгунова, 4,6 корп.1, 2; 8, ПИР | 0.1 | 9159.4 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.156 Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: Квартал 128 Щемиловки, тепловые сети к домам: ул.Бабушкина, 84 лит.А, пр.Обух.Обороны, 207/2, 219, 223 лит.А, 227 корп.1, 229 корп.7, 231корп.2, ул.Чернова, 11, 13, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 19110.37 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.157 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72, ПИР | 0.1 | 9563.13 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.158 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72, СМР | 0 | 0 | 0 | 5000 | 24863 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.159 Реконструкция тепловых сетей по адресам: Квартале 39-39а по пр.Тореза : ТК-10 - ул.Ж.Дюкло, д.5, д.7; ТК-8- ул.Курчатова, д.6, д.6 корп. 2, корп.6, ул.Ж.Дюкло, д.2/8, д.4 , д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул.Курчатова, 6 корп.4; ТК-2 - пр.Тореза, д.39 корп.1, д.43, ЦТП; ТК-3 - пр.Тореза, д.39 корп.2; ТК-5 к домам пр.Тореза, д.39 корп.3, д.41, Светлановский пр., д. 45, 47, ул.Ж.Дюкло, д.8 корп.1, 2, 3, СМР | 0 | 0 | 5000 | 35000 | 37350 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.160 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Ш.О., ТК-1 у метро "Озерки" - Выборгскому шоссе, д. 6 , СМР | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.161 Реконструкция тепловых сетей по адресам: ул.Ткачей, д.3 лит.А, СМР | 0 | 0 | 1011.13 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.162 Реклнструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5 Ржевка-Пороховые, от ТК-5 до дома пр.Наставников, 15 корп.3 (ГВС), в доме Ленская ул., 10 корп.2 (цо, ГВС), СМР | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.163 Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу Б.Сампсониевский пр., д.85, корп.2, лит.В до дома Б.Сампсониевский пр., 79, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2099.9 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.164 Реконструкция тепловых сетей Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А, СМР | 1821.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.165 Реконструкция внутриКвартальных тепловых сетей от 3-й Выборгской котельной на участке от ТК-8 до ТК-10, СМР | 35310.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.166 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул. , ПИР | 14209.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.167 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводами в кв. 120/3 и 117/119, корр. ПИР | 4206.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.168 Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения абонентов котельных по адресам: ул. Салова, д. 20; Андреевская ул., д. 3 на котельную по адресу: Грузинская ул., д. 10, корп. 2, лит. А. , ПИР | 3674.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.169 Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения абонентов котельных по адресам: ул. Салова, д. 20; Андреевская ул., д. 3 на котельную по адресу: Грузинская ул., д. 10, корп. 2, лит. А. , СМР | 0.1 | 20000 | 40000.8 | 106749 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.170 Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в Квартале 1 Новой Деревни, корр. ПИР | 2665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.171 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1, ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.172 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит), ПИР | 2778.08 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.173 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки, ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.174 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38, ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.175 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул., ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.176 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2 , ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.177 Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48, ПИР | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.178 Реконструкция тепловых сетей по результатам проведения отопительного сезона , ПИР | 0.1 | 63513.5 | 71644.47 | 140862.6 | 514871.89 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.1.2.179 Реконструкция тепловой сети в кв. 5б БКА, от Серебристого бульв., д.15, корп.1 до домов: Серебристый бульв., д.13, корп.1; д.11, корп.1; пр.Испытателей, д.8 корп.2; от пр. Испытателей, д.6, корп.1 до пр. Испытателей, д.6, корп.3 , ПИР, СМР | 6714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.180 Реконструкция тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения офисного здания по адресу: ул. Заставская, д. 34А, лит. Б , ПИР, СМР | 1600.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.181 Реконструкция тепловых сетей в квартале 49 севернее Муринского ручья, корр. ПИР и РД, СМР | 4946.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.182 Благоустройство территорий после проведения СМР в рамках закрытия ордера ГАТИ на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в Квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова в Квартале 120/3 и 117/119», СМР | 1040.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.1.2.183 Реконструкция тепловой сети территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5 , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.184 Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 21780 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.185 Реконструкция тепловых сетей вКвартале 4Д Красного Села , СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 22225 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.186 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1, ПИР | 0 | 0.1 | 2805.46 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.187 Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1704 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.188 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1, ПИР | 0 | 0.1 | 1912.5 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.189 Реконструкция тепловых сетей Квартал 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.190 Реконструкция тепловых сетей Квартал 5 Гражданки, от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 2394 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.1.2.191 Реконструкция тепловых сетей в Квартале 5 Гражданки, от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 Реконструкция ЦТП | 199983.97 | 615300.04 | 551000.2 | 284399.8 | 268000
3.2.1.1 Реконструкция центральных тепловых пунктов , ПИР, СМР | 158675.9 | 436484.6 | 550000 | 250000 | 250000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.1.2 Замена водо-водяных подогревателей в ЦТП по адресу: пр.Испытателей, д.31 корп.2 лит.А, ПИР, СМР | 300 | 4200 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.3 Реконструкция ЦТП по адресу: Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н, СМР | 0 | 0 | 1000 | 20000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.4 Модернизация ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов . ЦТП ФТС по адресам согласно Приложению 48, ПИР | 4837.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.5 Реконструкция ЦТП по адресу: ул.Коллонтай, д. 21, корп. 6, СМР | 3000 | 27305.59 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.6 Реконструкция ЦТП по адресу: Поэтический бульвар, д. 11, корп. 5, СМР | 3000 | 30672.8 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.7 Модернизация ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов ЦТП ФТСпо адресам согласно Приложению 48, СМР | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.8 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А, ПИР | 0.1 | 8714.59 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.9 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.10 Реконструкция ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.14 корп.2 лит.А, СМР | 20000 | 71060.74 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.11 Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н, ПИР | 0.1 | 9095.95 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.12 Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.13 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лётчика Пилютова д.19 корп. 2 лит.А, ПИР | 0.1 | 9359.18 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.14 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лётчика Пилютова д. 19 корп. 2 лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.15 Реконструкция ЦТП по адресу: 2-й Муринский пр., д. 51, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 7199.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.16 Реконструкция ЦТП по адресу: 2-й Муринский пр., д. 51, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.17 Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Тореза, д. 2 корп. 40, ПИР | 0 | 0 | 0.1 | 7199.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.18 Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Тореза, д. 2 корп. 40, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.19 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева, д. 12, корп.1, лит.Д, ПИР | 0.1 | 9508.38 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.20 Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева д. 12 корп. 1 лит. Д, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.1.21 Реконструкция ЦТП по адресу: Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н, ПИР | 0.1 | 8898.21 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. , | 48601.926 | 85536.1605 | 87118.2697 | 17001.8814 | 18137.19
3.2.2.1 Мероприятия по подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресам согласно Приложению 64, СМР | 39987.2 | 2740.2376 | 20639.4837 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.2 Получение технических условий к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго" по адресам согласно Приложению 71, СМР | 3451.726 | 52.3729 | 52208.786 | 3101.8814 | 2237.19 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.3 Получение технических условий для присоединения к сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго" по адресам согласно Приложению 74, СМР | 1561.36 | 793.65 | 300 | 300 | 300 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.4 Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Широкая ул., д. 2/5, ПИР | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.5 Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Широкая ул., д. 2/5, СМР | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.6 Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданская ул., д. 5/7, ПИР | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.7 Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданская ул., д. 5/7, СМР | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.8 Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: ул. Ленина, д. 57, СМР | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.9 Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по аресу: Гражданский пр., д.110, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.10 Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданский пр., д.110, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.11 Реконструкция силового электрооборудования ЦТП по адресу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н, СМР | 1127.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.12 Реконструкция внешнего и внутреннего электроснабжения ЦТП для перевода на 1 категорию надёжности электроснабжения ЦТП по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А, ПИР | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.13 Реконструкция внешнего и внутреннего электроснабжения ЦТП для перевода на 1 категорию надёжности электроснабжения ЦТП по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А, СМР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.14 Реконструкция схемы управления сетевыми насосами в ЦТП с установкой СЧР по адресам согласно Приложению №76, ПИР | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.15 Реконструкция схемы управления сетевыми насосами ЦТП с установкой систем частотного регулирования по адресам согласно Приложению №76, СМР | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 8700 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.16 Модернизация объектов системы теплоснабжения в части монтажа (или замены) систем АПС, пожаротушения и извещения о ЧС по адресам согласно Приложению №50, ПИР | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.17 Модернизация объектов системы теплоснабжения в части монтажа (или замены) систем АПС, пожаротушения и извещения о ЧС по адресам согласно Приложению №50, СМР | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.18 Модернизация ЦТП и ПНС в части монтажа узлов учета тепловой энергии (Приложение №77), ПИР | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.19 Модернизация ЦТП и ПНС в части монтажа узлов учета тепловой энергии с ПСИ (Приложение №77), СМР | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.20 Реконструкция ЦТП по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.9, корп.2 лит. А, ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.21 Реконструкция ЦТП по адресу:ул. Гаккелевская, д.27, корп.3, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.22 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.10, корп.3, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.23 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.5, корп.2, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.24 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.11, корп.3, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.25 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.76, корп.2, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.26 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.79, корп.2, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.27 Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.63, корп.4, лит.А., ПИР | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.2.28 Реконструкция трубопровода холодной воды ЦТП кв.17 ШО по адресу ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А, ПИР | 0.1 | 899.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.2.29 Реконструкция трубопровода холодной воды ЦТП кв.17 ШО по адресу ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А, СМР | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭИ в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. , | 1245400.7481 | 1672250.8033 | 2446117.7336 | 2092524.5963 | 2776551.1537
3.2.3.1 Реконструкция котельных, в том числе встроенных и пристроенных котельных, подвальных, газовых, угольных, дизельных , ПИР, СМР | 223815.5 | 174370 | 243000 | 100000 | 133139.3 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.2 Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники, ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.3 Проектно-изыскательские и Модернизация котельной в части технического перевооружения котла с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу:"Приморская" котельная , ул. Оптиков, д. 6. Котёл Е-160 №3 , ПИР, СМР | 12662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.4 Получение технических условий на технологическое присоединения к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго", СМР | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.5 Модернизация и строительство системы канализации и очистных сооружений (с перекладкой сетей канализации для очистки производственных сточных вод котельной), ПИР | 10624.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.6 Модернизация теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции по адресам согласно Приложению 78, СМР | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 | 7000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.7 Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла по адресу:"Коломяжская" котельная, Автобусная ул., д. 9. Котел КВГМ-180-150 №4, ПИР, СМР | 10036.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.8 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу:Котельная "Чернореченская", наб. Черной речки, д. 14. Котёл ПТВМ-50 № 5, ПИР, СМР | 99225.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.9 Модернизация котельной в части замены бака сетевого деаэратора №3, колонки ДА-200 к баку сетевого деаэратора №3, охладителя выпара сетевого деаэратора ОВ-16 №3по адресу:Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25 , ПИР | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.10 Модернизация зданий и сооружений (в т.ч. дымовых труб) по адресам согласно Приложению 89 , ПИР, СМР | 8000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.11 Модернизация котельной в части замены БАГВ по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10 БАГВ РВС V=10000м3 №3, ПИР | 5932.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.12 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла с приёмо-сдаточными испытаниямипо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д.10, лит.А КВГМ-100 ст.№9, ПИР, СМР | 29875.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.13 Реконструкция мазутного хозяйства котельной "Парнас-4" по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6, лит. А, ПИР, СМР | 40033.38 | 40148.51 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.14 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла парового с экономайзером, с обвязкой и КИПиА с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу:"1-я Правобережная" котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. Паровой котёл ДКВр 20/13 № 5 , ПИР, СМР | 3028.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.15 Модернизация мазутного хозяйства котельной в части технического перевооружения приемной емкости , ПИР, СМР | 6448.44 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.16 Модернизация котельной в части технического перевооружения системы подпиточной воды с переобвязкой ПВП и СД с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19 , СМР | 100 | 100 | 20280.09 | 13220 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.17 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР | 5686.34 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.18 Модернизация котельной в части технического перевооружения оборудования и трубопроводов, СМР | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.19 Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники, СМР | 10000 | 100000 | 100000 | 378076.5 | 0 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.20 Мероприятия по переводу на 2 категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности" 4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А, СМР | 13547.23 | 24452.77 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.21 Техническое перевооружение (модернизация) трубопроводов по адресу: Котельные ФЭИ , СМР | 2762.3 | 4139.66 | 2500 | 3385 | 2600 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.22 Модернизация систем автоматизации оборудования объектов ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"по адресам согласно Приложению 80, СМР | 355.54 | 500 | 500 | 500 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.23 Модернизация котельных в части технического перевооружения трубопроводов по адресам согласно Приложению 93, СМР | 500 | 1500 | 4500 | 4500 | 4500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.24 Модернизация 3 Московской котельной в части технического перевооружения трубопроводовпо адресу: Предпортовая ул., д.2, ПИР | 1899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.25 Модернизация, замене вращающегося оборудования по адресам согласно Приложению 3, СМР | 4000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.26 Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования по адресам согласно Приложению 4, СМР | 7000 | 482.01 | 1000 | 4000 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.27 Модернизация котельной в части замены экономайзеров по адресам согласно Приложению 5, СМР | 2180.61 | 4000 | 5000 | 7000 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.28 Реконструкция котельных в счасти замены обрудования ХВО по адресам согласно Приложению 6, СМР | 2486.76 | 2047.71 | 1000 | 1000 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.29 Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования, трубопроводов по результатам ЭПБпо адресам согласно Приложению 7, ПИР, СМР | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.30 Модернизация котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА по адресам согласно Приложению 8, СМР | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.31 Модернизация систем автоматизации котлов ОКХ, включая наладку по адресам согласно Приложению 83, СМР | 753.75 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.32 Модернизация автодороги внутриплощадочной по адресам согласно Приложению 94, ПИР | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.33 Модернизация РУ-10кВ, РУ-6кВ, с заменой коммутационной аппаратуры по адресам согласно Приложению 95, ПИР, СМР | 4000 | 4745.57 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.34 Модернизация котельных в части модернизации распределительного устройства РУ-10 кВ, РУ-6 кВ и замены трансформаторов по адресам согласно Приложению 96, ПИР, СМР | 6000 | 11000 | 1000 | 9500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.35 Модернизация котельных в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ по адресам: Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14, ПИР | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.36 Модернизация котельных в части замены, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещении о пожаре, пожаротушения с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 15, ПИР, СМР | 5967.53 | 4800 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.37 Модернизация котельных в части технического перевооружения помещений мазутонасосных в части монтажа сигнализаторов довзрывных концентраций паров мазута с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 17, ПИР, СМР | 1500 | 2771.19 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.38 Модернизация здания и ГРП котельных в части технического перевооружения газопроводов на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" по адресам Шафировский пр., д.10, Астраханская ул., д.18, ПИР | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.39 Техническое переворужение газового оборудования котельных по адресам согласно Приложению 23, ПИР, СМР | 999.9 | 2700 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.40 Модернизация 2-й Правобережной котельной в части оборудования ХВП по адресу: ул.Ванеева, д. 3, СМР | 1099.9 | 37676.61 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.41 Модернизация котельных в части замены натрий-катионитовых фильтров с трубопроводами обвязки и арматурой по адресам согласно Приложению 24, ПИР, СМР | 1060.02 | 2340.68 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.42 Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз", ПИР, СМР | 25692.3627 | 13.8983 | 10498.8136 | 17929.5763 | 81510.4237 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.43 Техническое перевооружение мазутных резервуаров с оснащением системой пожаротушенияпо адресам Кингисеппское ш. д. 55, ул.Тамбасова д. 16, Авангардная ул. д. 17, ЮЧПЗ Горелово, ул. 8, д.4, ул. Крыленко д. 4, П. Пасечника, д. 16, Предпортовая ул., д.2, Пулковское ш., д.89, к.2, Ул. Пионерстроя, д.19, ПИР, СМР | 650.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.44 Модернизация котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути по адресам согласно Приложению 2, ПИР, СМР | 16127.52 | 28877.24 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.45 Модернизация котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути по адресам согласно Приложению 28, ПИР, СМР | 8113.71 | 386.34 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.46 Модернизация котельной в части монтажа фильтра ФМН-600 с трубопроводами обвязкипо адресу:Лесной пр., д.61, корп.3, ул. Капитана Воронина, д.8, СМР | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.47 Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции по адресам согласно Приложению 30 , СМР | 211.68 | 200 | 200 | 1200 | 1200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.48 Реконструкция котельных в части замены чугунно-секционных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 32, СМР | 2011.7 | 4000 | 4500 | 8000 | 8000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.49 Реконструкция котельных в части замены вращающегося оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки по адресам согласно Приложению 32, СМР | 999.91 | 3698.7 | 1000 | 2000 | 2000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.50 Модернизация котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА по адресам согласно Приложению 33, СМР | 427.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.51 Реконструкция котельных с заменой водогрейных котлов, заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 34, СМР | 1300 | 164.39 | 500 | 1500 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.52 Модернизация котельной в части замены оборудования ХВО, фильтров, баков-мерников, солерастворителей, эжекторов, охладителей проб по адресам согласно Приложению 47, СМР | 0 | 1413.01 | 500 | 1500 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.53 Модернизация котельной в части монтажа систем диспетчеризации котельных с подключением к диспетчерскому пункту по адресу ул. Оптиков, д. 6, лит. А на объектах филиала энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 38, СМР | 1480 | 3000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.54 Модернизация АСУ на базе ПТК "АМАКС" с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 40 , ПИР, СМР | 4299.9 | 22856 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.55 Модернизация 4-й Красногвардейской котельной в части технического перевооружения котла , ПИР | 5796.51 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.56 Строительство второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: пр. Энгельса, д. 4 корп. 4, лит. В, корр. ПИР, СМР | 1574.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.57 Строительство второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: г. Санкт- Петербург, пос. Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, кор. 2, лит. А, корр. ПИР, СМР | 2513.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.58 Модернизация Пискаревской котельной в части технического перевооружения системы автоматизации и котлов ДКВр № 5, 6, 7, 8, 9 по адресу: Шафировский пр., д. 10. , СМР | 10633.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.59 Модернизация котельных в части монтажа обвалования аккумуляторных баков по по адресам Манчестерская ул., д.14, лит.А, г.Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А, СМР | 0 | 0 | 500 | 4500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.60 Модернизация котельной по адресу: Штурманская ул., д.8 в части технического перевооружения котла, ПИР | 4694.82 | 1000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.61 Техническое перевооружение газорегуляторных установок и газорегуляторного пункта с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 86, СМР | 1386.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.62 Модернизация котельных в части технического перевооружения ГРП и ГРУ (с заменой задвижки на вводе газа в ГРП и ГРУ на шаровую запорную арматуру) на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"по адресам: Екатерининский пр., д.7, ул. Пионерстроя, д.19, Липовая аллея, д.17, СМР | 2799.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.63 Модернизация 3-й Фрунзенской котельной в части замены резервуара 400 м3 ( БАГВ №1) по адресу:ул.Софийская. 54 к.2 лит.А, ПИР, СМР | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.64 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены систем контроля загазованности и монтажа систем контроля загазованности по метану и оксиду углерода в ГРП и котельных ФЭИ ГУП "ТЭК СПб по адресу:Котельные ФЭИ , ПИР, СМР | 7200.78 | 7649.22 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.65 Модернизация котельных в части технического перевооружения газового оборудования на объектах по адресам согласно Приложению 104, СМР | 6271.9 | 3528 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.66 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:Гжатская ул., д.24, лит.А, СМР | 1000 | 20000 | 36000 | 33000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.67 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:Манчестерская ул., д.14, лит.А, Е, СМР | 2850 | 46650 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.68 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу:ул. Салова, д.55, корп.4, лит.А, Е, Г4, Г6, СМР | 7000 | 1000 | 56500 | 25500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.69 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу:пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В, СМР | 2850 | 46650 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.70 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу: Шафировский пр., д.10, лит.А, Б, СМР | 1600 | 18600 | 30000 | 21800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.71 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу: пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б, СМР | 0 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.72 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №2по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А, СМР | 13000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.73 Модернизация сетей канализации с целью очистки производственно-ливневых стоков по адресу:"Приморская" котельная, ул. Оптиков, д. 6, СМР | 10100 | 10497.5 | 44078.6 | 51418.9 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.74 Модернизация "Цитадельской" котельной в части замены деаэраторной установки 300/75, деаэраторной колонки КД300 сетевого деаэратора, охладителя выпара ОВА/24 М-2 и модернизации системы автоматизации ОКХпо адресу: г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А. , СМР | 100 | 6900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.75 Модернизация "Западной" котельной в части замены бака сетевого деаэратора №3, колонки ДА-200 к баку сетевого деаэратора №3, охладителя выпара сетевого деаэратора ОВ-16 №3по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25 , СМР | 100 | 4900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.76 Модернизация котельной "Парнас" в части замены БАГВ по адресу: 3-й Верхний пер. д. 10 , СМР | 3000 | 62000 | 13000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.77 Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП по адресу: Серебристый б-р, д.2, СМР | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.78 Модернизация "1 Кировской" котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №4, ПИР | 1796.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.79 Мероприятия по устройству второго водопроводного ввода по адресу:Б.Сампсониевский, д.75, СМР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.80 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Земледельческая ул., д.2, к.3, лит.А , СМР | 10000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.81 Модернизация "Чернореченской" котельной в части замены сетевого насоса по адресу котельная, наб.Черной речки, д.14, лит.А , СМР | 8909.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.82 Модернизация "8-й Выборгской" котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Астраханская ул., д.18, лит.А , СМР | 9450 | 5050 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.83 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу:"4-Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., д.7, лит.А котел ПТВМ-50 №6 , СМР | 6000 | 26867.2 | 37132.8 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.84 Модернизация "1-й Кировской" котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №4по адресу: Трамвайный пр., д.8, лит.А, СМР | 3000 | 3000 | 10200 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.85 Модернизация котельной "Парнас" в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу: 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 5896.9 | 37562.28 | 31540.82 | 0 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.2.3.86 Модернизация систем оповещения объектов по адресаму: пр.Кима, д.2; Октябрьская наб., д.24, корп.5; Авангардная ул., д.17; Манчестерская ул., д.14; пр.Шафировский , д.10., ПИР, СМР | 2285.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.87 Модернизация котельной "Парнас" в части монтажа установки ХВП по адресу: 8-Верхний пер., д.6, лит.А, СМР | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.88 Модернизация автодороги внутриплощадочной по адресам согласно Приложению 1, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.89 Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП на объектах по адресам: Сабировская, д.41, Кронщтадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14, СМР | 0 | 700 | 750 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.90 Мероприятия по устройству обвалования баков аккумуляторов горячей воды на котельных , ПИР, СМР | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.91 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Штурманская ул., д.8 котел ПТВМ-30м №2, СМР | 21431.1 | 28568.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.92 Модернизация котельной "3 Невская" в части замены резервуара 200 м3 ( БАГВ №1) котельной по адресу: ул.Седова.5А, ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.93 Модернизация главного распределительного щита, щитовой котельной по адресу:пос.Парголово, ул.Первого Мая, д.91, к.2, лит.А; Пискарёвский пр., д.155, к.3, лит.А; Геологическая ул., д.79, к.2, лит.А, СМР | 8000 | 7500 | 4500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.94 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б, ПИР | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.95 Модернизация котельных в части замены, монтажа узлов учета холодной воды по адресам согласно Приложению 9, ПИР | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.96 Модернизация котельной "Приморская" в части модернизации к/а Е-160-14-250ГМ №1 по адресу: ул. Оптиков, д.6, лит.А, ПИР | 100 | 2600 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.97 Модернизация котельной "Приморская" в части модернизации к/а Е-160-14-250ГМ №1 по адресу: ул. Оптиков, д.6, лит.А, СМР | 0 | 100 | 24200 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.98 Модернизация котельнойй "Приморская" в части модернизации к/а Е-160 №2 с заменой испарительных ширм и экономайзер в части модернизации котла а по адресу:я", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 100 | 6000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.99 Модернизация к/а Е-160 №2 с заменой испарительных ширм и экономайзера по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 24765.56 | 24134.44 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.100 Модернизация котельной в части модернизации котла КВГМ-180-150-2 №4 и модернизации системы автоматизации (АСУ ТП) по адресу: СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А, ПИР | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.101 Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева и модернизацией системы управления технологическими процессами "Ракурс" по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 86509.6 | 20926.98 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.102 Модернизация котельной с увеличением производительности насосного оборудования (замена 4 сетевых насосов СЭ-1250-140 (группы №1-6) на насосы СЭ-2500-140)по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.103 Модернизация котельной с увеличением производительности насосного оборудования (замена 4 сетевых насосов СЭ-1250-140 (группы №1-6) на насосы СЭ-2500-140)по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 0 | 5381.1 | 7418.9 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.104 Модернизация питательной линии к/а Е-160 №2 по адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.105 Модернизация питательной линии к/а Е-160 №2 по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.106 Проектно-изыскательские и Модернизация лифтового оборудования с приемо-сдаточными испытаниями по адресам: ул.Автобусная. 9; ул.Оптиков, 6:, ПИР, СМР | 500 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.107 Модернизация паромазутопроводов по адресу: СПб, ул.Оптиков, д.6, лит.А,В, ПИР | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.108 Модернизация котельной в части замены токопровода к Т-63 на кабельные линиипо адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.109 Модернизация котельной в части замены токопровода к Т-63 на кабельные линиипо адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.110 Модернизация ж/б дымовой трубы Н=180м по адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.111 Модернизация ж/б дымовой трубы Н=180мпо адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.112 Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, ПИР | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.113 Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.114 Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №5 по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 0 | 100 | 20000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.115 Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №5 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 20000 | 36500 | 34900 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.116 Техническоге перевооружение мазутного подземного желебетонного резервуара V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 2400 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.117 Техническое перевооружение мазутного подземного желебетонного резервуара V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.118 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а КВГМ-180 №6по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.119 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а КВГМ-180 №6 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.120 Модернизация 2-х путной сливной ж/д эстакады L=150 п.м.по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.121 Модернизация 2-х путной сливной ж/д эстакады L=150 п.м.по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.122 Модернизация вакуумных деаэраторов №4, 5, 6 с заменой внутренних устройств, в т.ч. Тарелок по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 100 | 300 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.123 Модернизация вакуумных деаэраторов №4, 5, 6 с заменой внутренних устройств, в т.ч. тарелок по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 10600 | 11000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.124 Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, ПИР | 0 | 0 | 100 | 10000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.125 Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9, СМР | 0 | 0 | 0 | 18066.1 | 49500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.126 Техническое перевооружение котельной в части замены водогрейного котла ПТВМ-50 №3 (с заменой горелок и вентиляторов)по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 100 | 7000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.127 Техническое перевооружение котельной в части замены водогрейного котла ПТВМ-50 №3 (с заменой горелок и вентиляторов) по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 17825 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.128 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №6 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора)по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.129 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №6 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора)по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 40000 | 18000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.130 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №9 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора, систем газо-, мазутоснабжения и автоматики).по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 100 | 6000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.131 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №9 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора, систем газо-, мазутоснабжения и автоматики).по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 30000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.132 Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора ДСА-300/50 №3 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.133 Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора ДСА-300/50 №3 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.134 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а №1÷8 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.135 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а №1÷8 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 17025 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.136 Модернизация (с кессонированием) мазутного резервуара РЖБП V=2000м3 №1по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 100 | 2300 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.137 Модернизация (с кессонированием) мазутного резервуара РЖБП V=2000м3 №1по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.138 Модернизация наружного пожарного водопровода Ду150 по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.139 Модернизация наружного пожарного водопровода Ду150по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.140 Модернизация у/у холодной водыпо адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.141 Модернизация у/у холодной водыпо адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.142 Модернизация системы ХВП в части замены баков мокрого хранения соли (2 ед.) и Na-катионитового фильтра №1 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, ПИР | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.143 Модернизация системы ХВП в части замены баков мокрого хранения соли (2 ед.) и Na-катионитового фильтра №1по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4400 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.144 Модернизация здания котельной по результатам ЭПБ по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., 2, ПИР | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.145 Модернизация здания котельной по результатам ЭПБ по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2, СМР | 0 | 500 | 13000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.146 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №6 на современную операционную системупо адресу: Котельная "Чернореченская", наб. Черной речки, д.14, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.147 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №6 на современную операционную системупо адресу:Котельная "Чернореченская", наб. Черной речки, д.14, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.148 Модернизация котельной в части замены АБ V=700м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17, СМР | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.149 Модернизация мазутного подземного железобетонного резервуара V=500м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17, лит.Б, ПИР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.150 Модернизация по модернизации мазутного подземного железобетонного резервуара V=500м3 №2 по дресу: Липовая аллея, д.17, СМР | 0 | 100 | 6000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.151 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-10/13 №3 по адресу:Сабировская ул., д.41 корп.2, ПИР | 0 | 0 | 100 | 2700 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.152 Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-10/13 №3 по адресу:Сабировская ул., д.41 корп.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.153 Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/25 по адресу: Сабировская ул., д.41 корп.2, ПИР | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.154 Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/25 по адресу: Сабировская ул., д.41 корп.2, СМР | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.155 Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/15 №2 по адресу: Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15, ПИР | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.156 Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/15 №2 по адресу:Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.157 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №3 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 100 | 16000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.158 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №3 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 17025 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.159 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" КВГМ-120 №4,8по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.160 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" КВГМ-120 №4,8по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.161 Модернизация котельной в части замены ДПА-300 по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.162 Проектно-изыскательские работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 2700 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.163 Строительно-монтажные работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.164 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №1 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10, лит.А, ПИР | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.165 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №1 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10, лит.А, СМР | 10000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.166 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №2 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д. 10, лит.А, ПИР | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.167 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №2 с заменой воздухоподогревателя по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 100 | 25900 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.168 Модернизация котельной в части замены масляных трансформаторов Т-3, Т-5 на сухиепо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.169 Модернизация котельной в части замены масляных трансформаторов Т-3, Т-5 на сухиепо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.170 Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д. 10, лит.А, ПИР | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.171 Модернизация котельной в части технического перевооружения сетевых трубопроводов (байпасов водогрейных котлов)по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 2700 | 129.93 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.172 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №2 по адресу: Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А, корр. ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.173 Модернизация котельной в части технического перевооружения паропроводов с секционированием по адресу:Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.174 Модернизация котельной в части технического перевооружения паропроводов с секционированием по адресу:Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.175 Модернизация котельной в части технического перевооружения наружного подземного газопровода , СМР | 7986.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.176 Модернизация котельной в части технического перевооружения газопроводов на объекте по адресу : Серебристый б-р, д.2, ПИР | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.177 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №8по адресу:Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 4000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.178 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №8по адресу: Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.179 Модернизация котельной в части работ по устройству обвалования аккумуляторных баков по адресу: Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А, СМР | 8000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.180 Модернизация ГРУ 10кВ котельной по адресу: 8-й Верхний пр., 6 , СМР | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.181 Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного №2 V=100м3 по адресу:СПб, пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э, ПИР | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.182 Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного №2 V=100м3 по адресу:СПб, пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э, СМР | 0 | 400 | 5000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.183 Модернизация котельной в части работустройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э, ПИР | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.184 Модернизация котельной в части работустройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э, СМР | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.185 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э, ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.186 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э, СМР | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.187 Проектно-изыскательские работы по модеризации котельной в части замены БАГВпо адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ, ПИР | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.188 Модеризация котельной в части замены БАГВпо адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.189 Модернизация газоходов котельной по адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ, ПИР | 485.412 | 1900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.190 Модернизация газоходов котельной по адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ, СМР | 0 | 100 | 9900 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.191 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, СМР | 0 | 100 | 17900 | 7100 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.192 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, ПИР | 0 | 100 | 3000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.193 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, СМР | 0 | 0 | 100 | 20000 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.194 Модернизация котельной в части замены БАГВ №2 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, ПИР | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.195 Модернизация котельной в части замены БАГВ № 2 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.196 Проектно-изыскательские работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.197 Строительно-монтажные аботы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.198 Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" по адресам : Шафировский пр., д.10, Астраханская ул.,д.18, СМР | 100 | 1000 | 6000 | 3000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.199 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 97.97 | 5878.2 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.200 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7по адресу:Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.8 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.201 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 97.97 | 5878.2 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.202 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 25632.77 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.203 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №3по адресу:Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.204 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №3по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.205 Модернизация котельной в части замены БАГВ №1по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 2500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.206 Модернизация котельной в части замены БАГВ №1по адресу:Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.207 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых вод по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.208 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых вод по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А, СМР | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.209 Модернизация котельной в части замены сетевого насоса №40 (Д630/90) с увеличением мощности; по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.210 Модернизация котельной в части замены сетевого насоса №40 (Д630/90) с увеличением мощности; по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.211 Модернизация котельной в части замены БАГВ 1000м3 №2по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 0 | 100 | 2000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.212 Модернизация котельной в части замены БАГВ 1000м3 №2по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.213 Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора 150/25 №2 с заменой системы автоматизации;по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 0 | 100 | 1200 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.214 Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора 150/25 №2 с заменой системы автоматизации;по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.215 Модернизация котельной в части замены мазутного хозяйствапо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.216 Модернизация котельной в части замены мазутного хозяйствапо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.217 Модернизация котельной в части замены ГРУ №1, 2 по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.218 Модернизация котельной в части замены ГРУ №1, 2 по адресу: 1 Красногвардейская, СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.219 Модернизация котельной в части замены газового оборудования котлов №1-6 ( 1 очередь - №1,5) по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., ПИР | 0 | 0 | 100 | 1800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.220 Модернизация котельной в части замены газового оборудования котлов №1-6 ( 1 очередь - №1,5) по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А., СМР | 0 | 0 | 0 | 6200 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.221 Модернизация котельной в части замены СЧР сетевых насосных агрегато по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 100 | 1500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.222 Модернизация котельной в части замены СЧР сетевых насосных агрегатов с заменой частотного преобразователя.по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.223 Модернизация котельной в части реконструкции ГРЩ-0,4 кВ и замена кабельных линий внутреннего электроснабженияпо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.224 Модернизация котельной в части реконструкции ГРЩ-0,4 кВ и замена кабельных линий внутреннего электроснабженияпо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.225 Модернизация котельной в части технологического присоединения к электросетям с увеличением мощностипо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.226 Модернизация котельной в части технологического присоединения к электросетям с увеличением мощности по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.227 Модернизация котельной с техническим перевооружением водогрейного котла ПТВМ-30М №5 котельной по адресу:1-Московская котельная, Бассейная ул., 59 к. 2, ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.228 Модернизация котельной в части замены резервуара 200 м3 ( мазутный бак №1) котельной по адресу: " 3 Фрунзенская" ул.Софийская. 54 к.2 лит.А, ПИР | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.229 Проектно-изыскательские работы по устройству второго водопроводного ввода, ПИР | 989.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.230 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №2, ПИР | 1999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.231 Техническое перевооружение котельной в части модернизации парового котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: 2 Красногвардейская ктельная , пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 100 | 4000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.232 Строительно-монтажные работы технического перевооружения котельной в части модернизации парового котла ДКВр 10/13 №3 по адресу:2 Красногвардейская котельная пр. Металлистов, д.60, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.233 Модернизация котельной в части замены сетевых насосов СЭ-800-100-11 №1,2,3 на насосы большей производительности и обратного клапанапо адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.234 Модернизация котельной в части замены сетевых насосов СЭ-800-100-11 №1,2,3 на насосы большей производительности и обратного клапанапо адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.235 Модернизация РУ-6кВ котельной в части установки схемы АВР-6кВ по адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.236 Модернизация РУ-6кВ котельной в части установки схемы АВР-6кВ по адресу: 2 Красногвардейская, пр. Металлистов, д.60, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.237 Модернизация трубопроводов котельной (прибакового. подпиточного) Д108-325 -80 п.м.по адресу: 2 Красногвардейская, пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.238 Модернизация трубопроводов котельной (прибакового. подпиточного) Д108-325 -80 п.м.по адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.239 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №4,5 по адресу: 2 Красногвардейская, пр. Металлистов, д.60, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.240 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №4,5 по адресу: 2 Красногвардейская, пр. Металлистов, д.60, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.241 Модернизация котельной в части замены в/котла ПТВМ 50 №7 по адресу: 4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, ПИР | 0 | 0 | 4824.84 | 600 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.242 Модернизация котельной в части замены в/котла ПТВМ 50 №7 по адресу: 4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 100 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.243 Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №1 по адресу: 4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, ПИР | 0 | 0 | 100 | 5000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.244 Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №1по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 100 | 20000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.245 Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №2 по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.246 Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №2 по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.247 Модернизация котельной в части замены бака приёмника мазута V=17м3 по адресу: СПб, Екатерининский пр., д.7, лит. Б, ПИР | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.248 Модернизация котельной в части замены приемной мазутной емкости V=17м3по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А, СМР | 0 | 100 | 4900 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.249 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:СПб, Пискаревский пр .155, к.4, ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.250 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу: Пискаревский пр. 155, к.4, СМР | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.251 Модернизация паровой части котельной с заменой паровых котлов ДКВР 4/13 №1,2 и модернизацией ГРУ и газопроводов к паровой части котельнойпо адресу:Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130, ПИР | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.252 Модернизация паровой части котельной с заменой паровых котлов ДКВР 4/13 №1,2 и модернизацией ГРУ и газопроводов к паровой части котельнойпо адресу: Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130, СМР | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.253 Модернизация котельной в части установки контура заземления по адресу:Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130, лит.Н, Н4, Н5, ПИР | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.254 Модернизация котельной в части установки контура заземления по адресу: Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130, СМР | 0 | 917.06 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.255 Модернизация котельной в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №6 по адресу: ул. Крыленко, д.4, лит.А, ПИР | 750 | 5450 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.256 Модернизация котельной в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6 с теплофик/экономайзеромпо адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 17526.98 | 10000 | 32473.02 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.257 Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.258 Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 700 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.259 Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №2по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.260 Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №2по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.261 Модернизация котельной в части мадернизации приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.262 Модернизация котельной в части модрнизации приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу:1 Правобережная СПб, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 6500 | 7000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.263 Модернизация котельной в части мадернизации приемного мазутного бака РЖП -250 №2 по адресу:1 Правобережная котельная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.264 Модернизация котельной в части модрнизации приемного мазутного бака РЖП -250 №2 по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.265 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №2 по адресу:1 Правобережная котельная ул. Крыленко, д.4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.266 Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №2 по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.267 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" №1-5 по адресу:2 Правобережная коотельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1800 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.268 Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" №1-5 по адресу:2 Правобережная коотельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.269 Проектно-изыскательские работы на техническое перевооружение котельной в части замены деаэраторной установки атмосферного типа ДА-100/15, V=15м3 (без деаэрационной колонки) по адресу Ивановская ул., д.36а, ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.270 Стрительно-монтажные работы на техническое перевооружение котельной в части замены деаэраторной установки атмосферного типа ДА-100/15, V=15м3 (без деаэрационной колонки) по адресу Ивановская ул., д.36а, СМР | 3363.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.271 Модернизация котельной в части модернизации мазутного бака РЖБП -2000 №3 по адресу: 2 Правобережная котельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.272 Модернизация котельной в части модернизации мазутного бака РЖБП -2000 №3по адресу:2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.273 Модернизация котельной в части замены мазутного бака РЖБП -2000 №2 по адресу: 2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.274 Модернизация приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу: 2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.275 Модернизация приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу: 2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.276 Модернизация котельной в части замены паровых котлов ДКВр 4/13 №№ 1, 2 на водогрейные по адресу: 3 Правобережная котельная, пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В, СМР | 100 | 3400 | 13500 | 8000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.277 Модернизация котельной в части технического перевооруженияы аккумуляторного бака БАГВ-1000 №2по адресу:1-я Московская котельная Бассейная ул., 59 к. 2, ПИР | 0 | 0 | 1000 | 800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.278 Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-1000 №2по адресу: 1-я Московская котельная Бассейная ул., 59 к. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 100 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.279 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 250 №1по адресу:1-Московская котельная, Бассейная ул., 59 к. 2, ПИР | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.280 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 250 №1 по адресу:1-Московская котельная, Бассейная ул., 59 к. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.281 Модернизация котельной в части технического перевооружения дымовой трубы по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 2800 | 15559.8 | 46440.2 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.282 Модернизация котельной в части технического перевооружения газоходов по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.283 Модернизация котельной в части технического перевооружения газоходов по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.284 Модернизация котельной в части модернизации коллекторов (прямого и обратного) водогрейной части с заменой электрофицированной арматуры по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.285 Модернизация котельной в части модернизации коллекторов (прямого и обратного) водогрейной части с заменой электрофицированной арматуры по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.286 Модернизация котельной в части технического перевооружения котлов ПТВМ-30М № 6, 7 с заменой конвективных поверхностей нагрева по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.287 Модернизация котельной в части технического перевооружения котлов ПТВМ-30М № 6, 7 с заменой конвективных поверхностей нагрева по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.288 Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВР 10/13 №1,3,4 с заменой тяго-дутьевых механизмов, систем газо- и мазутоснабжения, автоматики, электроснабжения по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.289 Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВР 10/13 №1,3,4 с заменой тяго-дутьевых механизмов, систем газо- и мазутоснабжения, автоматики, электроснабжения по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.290 Модернизация котельной в части объединение выводов тепловой сети залов №1 и №2 с установкой дополнительного сетевого насоса по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.291 Модернизация котельной в части объединение выводов тепловой сети залов №1 и №2 с установкой дополнительного сетевого насоса по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.292 Модернизация котельной в части замены бойлеров котлов ДКВр (10 ед.) по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 3500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.293 Модернизация котельной в части замены бойлеров котлов ДКВр (10 ед.) по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.294 Модернизация котельной "4-я Московская" в части замены питательных насосов типа ЦНСГ-60 , Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.295 Модернизация котельной "4-Московская" в части замены питательных насосов типа ЦНСГ-60 , Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.296 Модернизация котельной в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.297 Модернизация котельной "3-я Московская" в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №2, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 10000 | 35000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.298 Модернизация котельной "3-я Московская" в части технического перевооружения БАГВ-2000 №4 , Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.299 Модернизация котельной в части технического перевооружения БАГВ-2000 №4по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.300 Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №7по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.301 Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №7по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 8000 | 50000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.302 Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №8 по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 6500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.303 Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №8 по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 14389.8 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.304 Модернизация котельной в части технического перевооружения и эстакады однополосной для слива мазута по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.305 Модернизация котельной в части технического перевооружения эстакады однополосной для слива мазута по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.306 Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №1по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.307 Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №1по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.308 Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 № 2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, ПИР | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.309 Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, СМР | 0 | 0 | 106.14 | 8936 | 4864 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.310 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.311 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.312 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №7 по адресу: "2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 2800 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.313 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №7 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.314 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного резервуара РВС-400 №3по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 2500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.315 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного резервуара РВС-400 №3 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.316 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу: 1-Невская котельная, ул. Ольминского, д. 25, ПИР | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.317 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:1-Невская котельная, ул. Ольминского, д. 25, СМР | 0 | 0 | 100 | 9287 | 26713 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.318 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного бака РВС -10000 №2 по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, ПИР | 0 | 100 | 9900 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.319 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутногот бака РВС -10000 №2 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А, СМР | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.320 Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №3по адресу:ул. Штурманская, 8, ПИР | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.321 Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №3по адресу:ул. Штурманская, 8, СМР | 0 | 0 | 100 | 12000 | 29194.2 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.322 Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №4 по адресу: ул. Штурманская, 8, ПИР | 0 | 100 | 5000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.323 Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №4по адресу:ул. Штурманская, 8, СМР | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 35000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.324 Модернизация котельной в части техническому перевооружению мазутного резервуара РВС-1000 №2по адресу:ул. Штурманская, 8, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.325 Модернизация котельной в части техническому перевооружению мазутного резервуара РВС-1000 №2по адресу:ул. Штурманская, 8, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.326 Модернизация котельной в части технического перевооружения очистных сооруженийпо адресу:ул. Штурманская, 8, ПИР | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.327 Модернизация котельной в части технического перевооружения очистных сооруженийпо адресу:ул. Штурманская, 8, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.328 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №1 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, Лит.А, ПИР | 100 | 4900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.329 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №1 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, СМР | 0 | 0 | 4000 | 41000 | 10000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.330 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №7 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 100 | 16500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.331 Модернизация котельной в части замены АБ V=700м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17, ПИР, СМР | 2810.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.332 Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-2000 №1по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, ПИР | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.333 Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-2000 №1 по адресу: "2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.334 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 4/13 №1 с питательным экономайзеромпо адресу:Московский пр., 104, ПИР | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.335 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 4/13 №1 с питательным экономайзером по адресу: Московский пр., 104, СМР | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.336 Модернизация мазутной емкости РЖБП V = 500 мз. по адресу:1 Красносельская ул. Лермонтова, 5, ПИР | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.337 Модернизация мазутной емкости РЖБП V = 500 мз. по адресу:1 Красносельская ул. Лермонтова, 5, СМР | 0 | 0 | 0 | 9212.42 | 5787.58 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.338 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 30 М № 5 по адресу: 1 Красносельская котельная, ул. Лермонтова, 5 , ПИР | 0 | 100 | 3900 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.339 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 30 М № 5 по адресу: 1 Красносельская котельная, ул. Лермонтова, 5 , СМР | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.340 Модернизация мазутной емкости РВС 2000 №2 в объеме усиления по адресу:2 Красносельская ул.Авангардная.17, ПИР | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.341 Модернизация мазутной емкости РВС 2000 №2 на 2-й Красносельской котельной по адресу: ул.Авангардная.17, СМР | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.342 Модернизация котельной в части замены деаэратора ДА 300 по адресу: 2 Красносельская котельная ул.Авангардная.17, ПИР | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.343 Модернизация котельной в части замены деаэратора ДА 300 по адресу: 2 Красносельская котельная ул.Авангардная.17, СМР | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.344 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВР 10/13 № 3по адресу:3 Красносельская, ул. Тамбасова. 16, ПИР | 0 | 0 | 0 | 100 | 3500 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.345 Модернизапация котельной в части технического перевооружения котла ДКВР 10/13 № 3по адресу:3 Красносельская, ул. Тамбасова. 16, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.346 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 50 № 9 по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, ПИР | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.347 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла котла ПТВМ 50 № 9по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 30000 | 6409.6 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.348 Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного V=2000м3 №4 по адресу: СПб, ул. Пионерстроя, д.19, лит.А, ПИР | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.349 Модернизация котельной в части технического перевооружения БАГВ 2000 №4 по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 16801.47 | 3198.53 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.350 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №3по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19 , ПИР | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.351 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №3по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.352 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №5по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, ПИР | 0 | 0 | 0 | 2100 | 6000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.353 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №5по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.354 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 2000 №2 по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, ПИР | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.355 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 2000 №2по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.356 Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов пара ( вдоль ж/д эстакады)по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, ПИР | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.357 Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов пара ( вдоль ж/д эстакады)по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.358 Модернизация сливной эстакады по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, ПИР | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.359 Модернизация сливной эстакады по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, СМР | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.360 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, ПИР | 0 | 1054.57 | 3945.43 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.361 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 28000 | 12000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.362 Модернизация котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 400 №1 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.363 Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 400 №1 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.364 Модернизация котельной в части замены бака сырой воды РВС400по адресу: п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.365 Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака сырой воды РВС400 по адресу:, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.366 Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутных подогревателей ТВТ №1,2по адресу:"8-Красносельская", Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.367 Строительн- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутных подогревателей ТВТ №1,2по адресу:"8-Красносельская", Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.5, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.368 Модернизация котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 200 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.369 Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 200 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А, СМР | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.370 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 400 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.371 Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1 по адресу:Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А, ПИР, СМР | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.372 Проектно-изискательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВр 4/13 №№ 1, 2 по адресу: "3-Правобережная", пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В, ПИР | 2499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.373 Техническое перевооружение котельной в части установки конденсационного экономайзера производственной зоны Горелово, улица 8, д.4, ПИР, СМР | 3349.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.374 Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Приозерское ш., 18, ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.375 Строительно -монтажные работы по модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Приозерское ш., 18, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.376 Проетно- изыскательските работы по модернизации котельной с заменой котлов №1,2 с автоматикой и системой газоснабжения по адресу:ул.Уральская.17, ПИР | 0 | 0 | 100 | 5000 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.377 Модернизация котельной с заменой котлов №1,2 с автоматикой и системой газоснабжения по адресу:ул.Уральская.17, СМР | 0 | 0 | 0 | 6929.19 | 3000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.378 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 30 №1, 2 по адресу:Б.Самсониевский пр., 85, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.379 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 30 №1, 2 по адресу:Б.Самсониевский пр., 85, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.28 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.380 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 100 №1 по адресу:Б.Самсониевский пр., 86 к.2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.381 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 100 №1 по адресу:Б.Самсониевский пр., 86 к.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.382 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 20 №1, 2 по адресу:Лиговский пр, 275 к.2, ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.383 Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 20 №1, 2 по адресу:Лигоаский пр, 275 к.2, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.384 Модернизация котельных в части замены систем контроля загазованности и монтажа систем контроля загазованности по метану и оксиду углерода в ГРП и котельных по адресам согласно Приложению 105, ПИР | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.385 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по переводу котельной на первую категорию надежности электроснабжения по адресам согласно Приложению 12, ПИР, СМР | 13000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15581.1 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.386 Модернизация котельной в части установки стационарной дизель-генераторной установки с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 13, ПИР, СМР | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.387 Техническое перевооружение нерегулируемых технологических проездов ж.д. путей ФЭИ по адресам согласно Приложению 14, ПИР | 4099.9 | 1396.39 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.388 Техническоеу перевооружение нерегулируемых технологических проездов ж.д. путей ФЭИ по адресам согласно Приложению 16, СМР | 5000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.389 Строительно-монтажные работы по реконструкции, замены горелочных устройств по адресам согласно Приложению 20, СМР | 700 | 700 | 700 | 706.57 | 700 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.390 Реконструкция котельных в части замены чугунно-секционных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 21, СМР | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.391 Модернизация котельных в части замены вращающегося оборудования по адресам согласно Приложению 22, СМР | 5900 | 378.62 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.392 Модернизация зданий котельных по адресам согласно Приложению 11, ПИР, СМР | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.393 Модернизациякотельных в части монтажа и замены узлов учета тепловой энергии по адресам согласно Приложению 26, ПИР | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.394 Модернизация котельных в части замены узлов учета тепловой энергии по адресам согласно Приложению 27, СМР | 1000 | 100 | 9100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
3.2.3.395 Услуги по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов, | 0 | 10898 | 0 | 10936 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.396 Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности, Мурино д.11, ПИР | 70853.6675 | 95983.756 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.397 Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями, Мурино,д.11(1-я очередь), СМР | 0 | 0 | 0 | 300000 | 760000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.398 Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями, Мурино,д.11(1-я очередь), ПИР, СМР | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.399 Реконструкция "7-ой Красносельской" котельной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8 , СМР | 0.1 | 10000 | 50000 | 90216.52 | 110000 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.400 Реконструкция "7-ой Красносельской" котельной по адресу: Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8 , ПИР | 35313.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.401 Реконструкция котельной "Гражданская" с увеличением мощности и инженерными сетями, ПИР, СМР | 0 | 0 | 0 | 89849.86 | 300100 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.402 Реконструкция внешнего электроснабжения «3-й Красногвардейской» котельной по адресу: СПб, Красногвардейский административный район, Гранитная ул., д.57, Лит. А., СМР | 0 | 14622.26 | 67905.4 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.403 Получение условий присоединения к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" , СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.404 Реконструкция угольной котельной с её газификацией и внешними инженерными сетями по адресу: пос. Володарский, Новая ул., д.1 корп.2, лит. А, ПИР, СМР | 19694.531 | 61815.679 | 18489.79 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.405 Реконструкция котельной по адресу: ул. Ковалевская, д. 14, корп. 2, лит. А с увеличением мощности с инженерными сетями, ПИР, СМР | 57964.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.406 Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии, СМР | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.407 Реконструкция котельной с увеличением мощности (с установкой водогрейного котла КВГМ-180) Приморской котельной по адресу: СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А, Приморский район , СМР | 100000 | 400000 | 842965.8 | 0 | 0 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.408 Реконструкция котельной "Политехническая" по адресу: Гжатская ул., д. 24, СМР | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.409 Реконструкция "8-й Красносельской котельной" с увеличением установленной мощности по адресу: Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 55, СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | бюджет | Б | ЗГДИ
3.2.3.410 Модернизация 2-я Правобережной котельной по адресу: ул. Ванеева, д.3 в части технического перевооружения мазутного хозяйства , ПИР, СМР | 0.1 | 4000 | 20644.68 | 15355.22 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.2.3.411 Модернизация котельной "1-я Правобережная" по адресу: ул. Крыленко, д.4, в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР, СМР | 0.1 | 4500 | 20000 | 20499.9 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.2.3.412 Модернизация котельной по адресу: Штурманская ул., д.8, в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР, СМР | 0.1 | 3500 | 10000 | 21499.9 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.2.3.413 Модернизация котельной по адресу: ул. Литовская, 2 в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР, СМР | 0.1 | 2000 | 10000 | 7999.9 | 0 | амортизация | АМ | от БГИ-ЗГДИ
3.2.3.414 Реконструкция зоны теплоснабжения котельной по адресу: Лесной пр. , д. 39, корп. 5, лит. К, пом. 1Н, с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных, ПИР, РД | 15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.415 Реконструкция "4-я Кировской" котельной и реализация мероприятий по переводу на 2 категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности котельной по адркесу: "4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А, ПИР, СМР | 3813.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.416 Реконструкция котельной "Гражданская", корр. ПИР | 0 | 0.1 | 100000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.3.417 Реконструкция котельной по адресу: Смоленская ул., д.14 и переводом котельной по адресу: Московский пр., д.74, корп.2 в ЦТП с увеличением мощности, ПИР, РД, СМР | 7412.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.4 Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов вспомогательных филиалов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12773.962 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 Реконструкция электроосвещения и электрооборудования здания ГУП "ТЭК СПб" по адресу: Малая Морская ул. д. 12, | 8773.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.4.2 Модернизациия объекта для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу Малая Морская ул. д. 12, ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.4.3 Модернизации помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в зданиях ГУП "ТЭК СПб" по адресам: ул. Авангардная д.17, лит. Б, пр.Обуховской Обороны, д.133, лит. А , ПИР | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
3.2.4.4 Модернизация помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании ГУП "ТЭК СПб" по адресу: ул. Рощинская, д.21, лит. Е, ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
Всего по группе 3. | 6713974.3377 | 7064681.1508 | 7703418.4733 | 7225344.5776 | 8361648.1337
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и оборудовании ЦТП. | 8255.93 | 4000 | 0 | 0 | 0
4.1.1 Модернизация (замена) приборов учета по адресу: Хасанская ул., д.5, СМР | 6255.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.1.2 Модернизация помещения ЦТП по адресу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н, в части устранения шума от работы оборудования , корр. РД | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.1.3 Модернизация помещения ЦТП по адесу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н, в части устранения шума от работы оборудования , СМР | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2 Мероприятия на существующих объектах филиала энергетических источников | 413335.5376 | 458065.7632 | 481733.42 | 463477.1466 | 111416.81
4.2.1 Модернизация котельных в части технического перевооружения узлов учёта природного газа с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 41, ПИР, СМР | 5250 | 13558.5 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.2 Получение технических условий на присоединение к электрическим сетям ПАО Ленэнерго", СМР | 0 | 0 | 13577.17 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.3 Строительство очистных сооружений производственных стоков и модернизации существующих канализационных сетей по адресу: котельная "Молодежная", Серебристый б-р., д. 2, СМР | 120710.97 | 22150 | 10275.16 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.4 Реконструкция и строительство систем теплоснабжения района Малая Охта по адресам согласно Приложению 65, СМР | 0 | 74332.36 | 155683.88 | 303881.76 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.5 Модернизация котельной в части монтажа системы частного регулирования с заменой подпиточных насосов по адресам: Предпортовая ул., д.2, лит.А; ул. Салова, д. 55 корп.4, лит.А, ПИР, СМР | 3539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.6 Реконструкция (газификация) котельной "6-я Красносельская" по адресу: ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, ПИР | 0 | 28390 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.7 Реконструкция (газификация) котельной "6-я Красносельская" по адресу: ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, СМР | 0 | 0.1 | 20000 | 59098.54 | 99140.4 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.8 Модернизация котельной в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ по адресу: "2-я Правобережная" котельная, ул. Ванеева д. 3, ПИР, СМР | 5772.56 | 7713 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.9 Реконструкция (газификация) котельной в пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14, ПИР | 3389.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.10 Реконструкция (газификация) котельной в пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14, СМР | 0 | 0 | 10000 | 20911 | 2978 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.11 Модернизация котельной по адресу: ул.Гжатская, д.24, лит.А в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР | 6618.54 | 3000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.12 Реконструкция и строительство систем теплоснабжения района Малая Охта по адресам согласно Приложению 66, корр. ПИР и РД | 53389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.13 Техническое перевооружение котельных в части устройства площадок для временного хранения отходов производства под строительный мусор и металлолом по адресам согласно Приложению 10, СМР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.14 Реконструкция угольной котельной в пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 с газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей, СМР | 0 | 10000 | 19520 | 20000 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.15 Модернизация котельной в части реализации мероприятий по уменьшению уровней шума от работы оборудования котельной по адресу: ул. Капитана Воронина, д.8, СМР | 5377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.16 Реконструкция угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей, ПИР | 7161.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.17 Строительство газовой котельной и реконструкция внешних инженерных сетей по адресу: пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118, ПИР | 0 | 11930 | 10470 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.18 Строительство газовой котельной и реконструкция внешних инженерных сетей по адресу: пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118, СМР | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.19 Модернизация освещения котельной с заменой существующих светильноков на светодиодные светильники по адресам согласно Приложению 99, СМР | 3000 | 5921.61 | 6100 | 10700 | 9198.41 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.20 Реконструкция внешнего электроснабжения «3-й Красногвардейской» котельной по адресу: СПб, Гранитная ул., д.57, Лит. А., ПИР, РД | 0.1 | 11388.9 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.21 Реконструкция с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии, ПИР, РД | 0 | 0 | 136100 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.22 Реконструкция угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей,пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 19, к. 2, ПИР, СМР | 0 | 12940.56 | 27655.39 | 31018.05 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.23 Проектно-изыскательские работы пореконструкции угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей,пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17, ПИР | 0 | 4951.66 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.24 Модернизация системы канализации котельной по адресу: ул. Ванеева, д.3, СМР | 79896.2 | 130000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.25 Модернизация систем канализации котельных по адресам согласно Приложению 98, СМР | 4768.49 | 75960.23 | 70251.82 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.26 Модернизация котельных в части замены узлов учета холодной воды адресам согласно Приложению 35, ПИР, СМР | 3100 | 3150.75 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.27 Модернизация внешнего электроснабжения котельной по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78 корп. 2, ПИР, СМР | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.28 Модернизация котельной в части технического перевооружения резервуара подземного мазутного ж/б по адресу:Котельная "Коломяжская", ул. Автобусная, д.9, лит.Б, ПИР, СМР | 1000 | 1000 | 2000 | 8500 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.29 Модернизация котельной в части технического перевооружения узлов учета газа по адресу: ул.Ванеева, д.3, лит.А, СМР | 100 | 4400 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.30 Строительство объектов по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов ГУП "ТЭК СПб" по адресам согласно Приожению 90, СМР | 0.4 | 9235.5932 | 0 | 9267.7966 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.2.31 Модернизация котельной по адресу: Автобусная ул., д.9, лит.Б в части технического перевооружения мазутного подземного железобетонного резервуара , ПИР, СМР | 27212.65 | 1702.5 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.32 Модернизация котельной по адресу: ул. Салова, д.55, корп.4, лит.Е в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР, СМР | 6881.26 | 3000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.33 Модернизация котельной по адресу: пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В в части технического перевооружения мазутного хозяйства, ПИР, СМР | 4447.3576 | 1000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.34 Модернизация 2-й Правобережной котельной по адресу ул. Ванеева, д.3, в части технического перевооружения узлов учета газа , ПИР | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
4.2.36 Модернизация канализационных сетей со строительством очистных сооружений производственных стоков для котельной «1- Красногвардейская» по адресу: ул.Гранитная, д. 12, лит. , ПИР, СМР | 62509.11 | 20000 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | ЗГДИ
4.3 Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищённости объектов | 301057.26 | 163767 | 244800 | 213300 | 236800
4.3.1 Строительство объектов в целях обеспечения антитеррористической защиты объектов по адресам согласно Приложению 68, ПИР, СМР | 301057.26 | 163767 | 244800 | 213300 | 236800 | амортизация | АМ | Чебаев
Всего по группе 4. | 722648.7276 | 625832.7632 | 726533.42 | 676777.1466 | 348216.81
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 1571.363 | 1517.52 | 2000 | 100 | 100
5.2.1 Вывод из эксплуатации (демонтаж) мазутного хозяйства по адресу: Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б, ПИР | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
5.2.2 Вывод из эксплуатации (демонтаж) дымовых труб по адресу: Новочеркасский пр., д.47, к.2, лит.А, помещение 4Н; пос.Володарский, Молодёжная ул., д.8, лит.А, СМР | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
5.2.3 Вывод из эксплуатации (демонтаж) мазутного хозяйствапо адресу: "5-я Московская" котельная, Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б, СМР | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | амортизация | АМ | БГИ
5.2.4 Консервация паровых турбин турбогенераторов на котельных по адресам: ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А, ПИР | 338.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
5.2.5 Консервация паровых турбин турбогенераторов по адресу: ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А, СМР | 982.48 | 517.52 | 0 | 0 | 0 | амортизация | АМ | БГИ
Всего по группе 5. | 1571.363 | 1517.52 | 2000 | 100 | 100
ВСЕГО по программе: | 8377228.0948 | 8245468.954 | 9227205.4033 | 8477477.2182 | 8986160.0337
в том числе:
амортизация, без НДС: | 3466301.3948 | 3672827.854 | 3898139.6033 | 3962318.7182 | 4076020.7337
плата за подключение,без НДС: | 726416 | 454000 | 513600 | 292000 | 132000
бюджет Санкт-Петербурга с НДС: | 4184510.7 | 4118641.1 | 4815465.8 | 4223158.5 | 4778139.3

## Ф10.1
Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
Единые формы раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Форма 10
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на период 2019-2023 годы на территории Санкт-Петербурга
Дата утверждения инвестиционной программы | 2018-12-14
Цели инвестиционной программы | Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Комитет по тарифам распоряжением №229-р
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | -
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | январь 2019- декабрь 2023

## 1.1.1строительство) (hidden)
| Расшифровка п.1.3.49 Инвестиционной программы ГУП "ТЭК СПб" в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы | [12 empty] | Приложение 62
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости(цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | [6 empty] | Источники финансирования | Район
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2015 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
п. 1.3.49 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловых сетей | Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки (для подключений в течение года) | Тепловые сети для подключения новых потребителей СПб (Приложение 62) | Мощность | Гкал/час | 0 | 120 | 2015 | 2017 | 81550 |  | 4400 | 77150 | 0 | 0 | 81550 | за счет платы за подключения | районы СПб
9 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра с Ду200мм на Ду300мм в кв. 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры | для теплоснабжения нового объекта подключения: многоквартирный жилой дом, многоэтажный гараж (автостоянка), объект дошкольгого, начального и среднего общнго образования, распределительный пункт и подстанция, трансформаторная подстанцияпо адресу: пр. Александровской Фермы, д. 8, лит.А. Общая нагрузка - 12,699 Гкал/час. Точка присоединения - вновь проектируемая ТК на т/с между домами 117 корп. 1 и 117 корп.2 по ул. Бабушкина. | пр. Александровской Фермы, д. 8, лит.А. | мощность | Гкал/час | 12 | 34 | 2015 | 2017 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | за счет платы за подключения | Невский | ЗАО "Северный город" | 934.055.13 от 30.01.14 г. | 31.08.17 г. | ТЗ
16 | Строительство тепловых сетей в квартале 7-17 Сосновой Поляны для подключения объектов строительства ООО "СПб Реновация" - участок 7 | Подключение многоквартирного жилого дома с автостоянками. Суммарная тепловая нагрузка для теплоснабжения участка № 7 - 3,167 Гкал/час | СПб, Красносельский район,территории 7-17 Сосновой Поляны, улица 2-я Комсомольская, участок 7 (западнее дома 38, литера А по 2-й Комсомольской ул.) |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | за счет платы за подключения | Красносельский | ООО "СПб Реновация" | № 684.055.12 от 04.09.2012 г. | 01.06.2017 г.
17 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы пр строительству тепловой сети по адресу: квартал Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского пр., и Парашютной ул.) | Подключение: общеобразовательного учреждения - школы на 975 мест, общая нагрузка - 3,755 Гкал/час. и детского дошкольного учреждения (детский сад) на 140 мест, общая нагрузка - 0,642 Гкал/час; точка присоединения - красные линии квартала, проектируемая камера на т/с по Парашютной ул. | СПб, Приморский р-н, Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.) | мощность | Гкал/час | 0 | 4.397 | 2015 | 2017 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | за счет платы за подключения | Приморский | ООО "Форум", ЗАО "Ойкумена" | 1126.055.14; 1112.055.14; 1127 | 31.12.14 г., 31.12.14, 30.12.14 г.
52 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству т/с Ду50 -100м трассы для индивидуального жилого дома от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос..Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25 | для подключения объекта: СПб пос..Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25. Суммарная тепловая нагрузка - 0,01 Гкал/час. | от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос..Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25 | мощность | Гкал/час | 0 | 0.01 | 2016 | 2017 | 1150 | 0 | 200 | 950 | 0 | 0 | 1150 | за счет платы за подключения | выборгский | господин Лукьянов Г.Б. | 1278.055.15 18.03.2015 г. | 18.03.2017 г. (задержка платежей отсутствует)
62 | Выполнение работ по объекту: строительство тепловых сетей в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок 8 (ПИР и СМР).2 Ду150-20 п.м. трассы | для подключения объекта: СПбЛенинский пр., участок 8 Суммарная тепловая нагрузка -2,68 Гкал/час. | кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок 8 | мощность | Гкал/час | 0 | 2.68 | 2017 | 2017 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | за счет платы за подключения | Красносельский | ООО "Спутник) | 940.055.13 от 02.12.2013 г. | 01.09.2014 г. - срок по договору. Подготовлено допсоглашение со сроком 18 месяцев от даты подписания договора, но пока не подписано (условия на реконструкцию № 22-05/26949-803 от 21.08.2015), просрочка - 25 мес., есть возможность переноса срока на 01.10.2016.
66 | выполнение работ по строительству тепловых сетей для подключения здания ГБУЗ «Детская городская больница № 1» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.14. 2 Ду200-70 м | для подключения объекта: СПб ул. Авангардная, д.14. Суммарная тепловая нагрузка - 7,13 Гкал/час. | г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.14 | мощность | Гкал/час | 0 | 7.13 | 2016 | 2017 | 9000 | 0 | 900 | 8100 | 0 | 0 | 9000 | за счет платы за подключения | Кировский | СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1" | 1259.055.15 от 21.12.2015 | 42907
69 | Проектно-изыскательские работы по строительству тепловых сетей и тепловых камер на Заречной ул. в пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР). 2Ду70-200-511п.м. | для подключения нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а . Суммарная тепловая нагрузка - 8,67 Гкал/час. | пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР). | мощность | Гкал/час | 0 | 8.67 | 2016 | 2017 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | за счет платы за подключения | выборгский | ЖСК "Парнас" | 1212.055.15 от…. Договор на рассмотрении | 15.12.2017 15.12.2018
46 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: строительство т/с в кв.21 ЮЗПЧ для подключения к сущ.т/с нового паркинга по адресу: Красносельский р-н,Ленинский проспект участок 18(ПИР,СМР) 2 Ду70-70 п.м. | для подключения паркинга: кв.21 ЮЗПЧ Ленинский проспект участок 18. Суммарная тепловая нагрузка - 0,44 Гкал/час. | строительство т/с в кв.21 ЮЗПЧ для подключения к сущ.т/с нового паркинга по адресу: Красносельский р-н,Ленинский проспект участок 18(ПИР,СМР) | мощность | Гкал/час | 0 | 0.44 | 2016 | 2017 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | за счет платы за подключения | Красносельский | ООО "Спутник) | 940.055.13 от 02.12.2013 г. | 01.09.2014 г. Подготовлено допсоглашение со сроком 18 месяцев, но пока не подписано
47 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту:строительство тепловой сети в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5Ду50-100-114 п.м. трассы2 | для подключения объекта: кв.21 ЮЗПЧ Ленинский проспект участок №5. Суммарная тепловая нагрузка -1,58 Гкал/час. | строительство тепловой сети Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса | мощность | Гкал/час | 0 | 1.58 | 2016 | 2017 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | за счет платы за подключения | Красносельский | ООО "Высота" | 537.055.11 от 26.03.2012 г. | 20.12.2013 г. Подготовлено допсоглашение со сроком 18 месяцев, но пока не подписано
48 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству т/с в кв.21 ЮЗПЧ для подключения к существующей тепловой сети нового жилого компплекса по адресу:Красносельский район,Ленинский пр.участок 9 Ду 50-200 мм-533м.трассы | для подключения объекта: кв.21 ЮЗПЧ Ленинский проспект участок №9 Суммарная тепловая нагрузка 7,,34 Гкал/час. | в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 9 | мощность | Гкал/час | 0 | 7.34 | 2016 | 2017 | 10000 | 0 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 10000 | за счет платы за подключения | Красносельский | ООО "Орбита" | 536.055.11 от 26.03.2012 г. | 30.09.2014 г. В работе допсоглашение о переносе срока на 18 мес.
0

## 1.3.59реконструкция (hidden)
| Расшифровка п.1.3.49 Инвестиционной программы ГУП "ТЭК СПб" в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы | [12 empty] | Приложение 63
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости(цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | [6 empty] | Источники финансирования | Район
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2015 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
п. 1.3.59 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловых сетей | Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки (для подключений в течение года) | Тепловые сети для подключения новых потребителей СПб (Приложение 62) | Мощность | Гкал/час | 0 | 120 | 2015 | 2017 | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 3000 | за счет платы за подключения | районы СПб
13 | 2: Выполнение работ по реконструкции т/с с устройством ТК для подключения многофункционального спортивно- оздоровительногокомплекса с бассейном по адресу: г.Пушкин Петербургскоешоссе д.2; 3: с целью подключения потребителей одключения многофункционального спортивно- оздоровительногокомплекса с бассейном; 4: г.Пушкин Петербургское шоссе д.2; 2016 13: 500 | ГУП ТЭК СПБ вернул договор на дополнительное согласования | На согласоании у Заказчика | 30.03.16 | 30.10.2016 | 30.12.2016 | 3
14 | 2: проектно-изыскательские работ и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети для подключения объектов, расположенных по адресу: СПб, г. Колпино, Загородная ул., участок 43 (юго-восточнее дома № 43 , корп. 2, лит. А; 3: с целью подключения потребителей г. Колпино, Загородная ул., участок 43 (юго-восточнее дома № 43 , корп. 2, лит. А; 4: тепловая сеть г. Колпино, Загородная ул., участок 43 (юго-восточнее дома № 43 , корп. 2, лит. А; 2016 13: 500 | Договор не заключен | Договор не заключен | 20.04.16 | 20.11.2016 | 20.01.2017 | 3

## Ф10.3
Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
Единые формы раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Форма 10 (3)
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Наименование показателей |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2019 год* | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2020 год* | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2021 год* | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2022 год* | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2023 год*
Показатели надежности
Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | 0.0043162 | 0.0043162 | 0.0043162 | 0.0025119 | 0.0018043
Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. |  |  | 0.0092937 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 |  |  | 0.0046847 | 0.0024901 | 0.0021947 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 |  |  | 0.031847 | 0.031847 | 0.031847 | 0.0187 | 0.013148
Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов |  |  | 0.013409 | 0.010912 | 0.0059172 | 0.0056594 | 0
Реконструкция тепловых сетейпо адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45 |  |  | 0.015872 | 0.015872 | 0.015872 | 0.012167 | 0.0037045
Реконструкция трубопроводов отопления и гвс от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А |  |  | 0.0095847 | 0.0095847 | 0.0095847 | 0.0039829 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А |  |  | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.014835 | 0.0076237
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты |  |  | 0.020928 | 0.020928 | 0.0099785 | 0.001855 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27 |  |  | 0.0096927 | 0.0096927 | 0.0096927 | 0.0038209 | 0
Реконструкция тепловых сетей Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, |  |  | 0.0036173 | 0.0036173 | 0.0036173 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 |  |  | 0.0034308 | 0.0034308 | 0.0034308 | 0.0032695 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 |  |  | 0.010398 | 0.010398 | 0.010398 | 0.0087042 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4 |  |  | 0.0091292 | 0.0091292 | 0.0091292 | 0.0091292 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 |  |  | 0.017213 | 0.017213 | 0.017213 | 0.017213 | 0
Модернизация котельной по адресу: 3 Фрунзенская ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. Замена газомазутных горелок ГМГ-5, 2шт, (правая и левая), котла парового ДКВр 10/13 №3, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 1-я Правобережная котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6, №5 с теплофик/экономайзером |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 8-Выборгская котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1, №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: Приморская котельная , ул. Оптиков, д. 6. в части модернизации к/а Е-160 №1, №2 с заменой испарительных ширм и водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетейпо адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция трубопроводов отопления и гвс от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 3 Фрунзенская ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. Замена газомазутных горелок ГМГ-5, 2шт, (правая и левая), котла парового ДКВр 10/13 №3, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 1-я Правобережная котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6, №5 с теплофик/экономайзером |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 8-Выборгская котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1, №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: Приморская котельная , ул. Оптиков, д. 6. в части модернизации к/а Е-160 №1, №2 с заменой испарительных ширм и водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели энергетической эффективности
Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетейпо адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция трубопроводов отопления и гвс от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 3 Фрунзенская ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. Замена газомазутных горелок ГМГ-5, 2шт, (правая и левая), котла парового ДКВр 10/13 №3, |  |  | 183.082 | 183.08 | 183.08 | 183.08 | 183.08
Модернизация котельной по адресу: 1-я Правобережная котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6, №5 с теплофик/экономайзером |  |  | 162.9409 | 162.9409 | 162.9409 | 162.9409 | 162.8
Модернизация котельной по адресу: 8-Выборгская котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1, №3 |  |  | 179.3829 | 179.3829 | 179.3829 | 179.38 | 179.38
Модернизация котельной по адресу: Приморская котельная , ул. Оптиков, д. 6. в части модернизации к/а Е-160 №1, №2 с заменой испарительных ширм и водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева |  |  | 167.8335 | 167.8335 | 167.8335 | 167.5 | 167.5
Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | 7.693 | 7.693 | 7.693 | 6.5918 | 5.0586
Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. |  |  | 15.9099 | 8.6877 | 8.6877 | 8.6877 | 8.6877
Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 |  |  | 22.0905 | 18.7138 | 14.8826 | 14.8826 | 14.8826
Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 |  |  | 5.655 | 5.655 | 5.655 | 5.5947 | 5.5089
Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов |  |  | 11.149 | 10.5406 | 8.7154 | 7.8823 | 7.8823
Реконструкция тепловых сетейпо адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45 |  |  | 2.859 | 2.859 | 2.859 | 2.562 | 1.5865
Реконструкция трубопроводов отопления и гвс от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А |  |  | 1.4084 | 1.4084 | 1.4084 | 0.66895 | 0.66895
Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А |  |  | 1.3146 | 1.3146 | 1.3146 | 1.0902 | 0.65353
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты |  |  | 5.4079 | 5.4079 | 4.1765 | 3.0543 | 3.0543
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27 |  |  | 5.3988 | 5.3988 | 5.3988 | 4.2231 | 3.458
Реконструкция тепловых сетей Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, |  |  | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 2.6075 | 2.6075
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 |  |  | 6.3282 | 6.3282 | 6.3282 | 6.1688 | 2.9366
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 |  |  | 5.9296 | 5.9296 | 5.9296 | 5.4467 | 2.9656
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4 |  |  | 6.1129 | 6.1129 | 6.1129 | 6.1129 | 2.8481
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 |  |  | 6.2344 | 6.2344 | 6.2344 | 6.2344 | 2.9045
Модернизация котельной по адресу: 3 Фрунзенская ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. Замена газомазутных горелок ГМГ-5, 2шт, (правая и левая), котла парового ДКВр 10/13 №3, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 1-я Правобережная котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6, №5 с теплофик/экономайзером |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 8-Выборгская котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1, №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: Приморская котельная , ул. Оптиков, д. 6. в части модернизации к/а Е-160 №1, №2 с заменой испарительных ширм и водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловыи сетям |  | 2377.2988 | 2377.2988 | 2377.2988 | 2036.9857 | 1563.2062
Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. |  |  | 440.6443 | 240.6167 | 240.6167 | 240.6167 | 240.6167
Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 |  |  | 1999.3479 | 1693.7329 | 1346.9822 | 1346.9822 | 1346.9822
Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 |  |  | 1513.0892 | 1513.0892 | 1513.0892 | 1496.9456 | 1473.9849
Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов |  |  | 3382.2726 | 3197.7081 | 2644.0145 | 2391.2719 | 2391.2719
Реконструкция тепловых сетейпо адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45 |  |  | 1122.6147 | 1122.6147 | 1122.6147 | 1005.9919 | 622.9559
Реконструкция трубопроводов отопления и гвс от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А |  |  | 353.1146 | 353.1146 | 353.1146 | 167.7137 | 167.7137
Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А |  |  | 905.1023 | 905.1023 | 905.1023 | 750.6065 | 449.9726
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты |  |  | 1265.1875 | 1265.1875 | 977.1003 | 714.5491 | 714.5491
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27 |  |  | 2769.8242 | 2769.8242 | 2769.8242 | 2166.6214 | 1774.1053
Реконструкция тепловых сетей Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, |  |  | 648.8304 | 648.8304 | 648.8304 | 331.0145 | 331.0145
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 |  |  | 2375.5655 | 2375.5655 | 2375.5655 | 2315.7232 | 1102.375
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 |  |  | 1343.9513 | 1343.9513 | 1343.9513 | 1234.4968 | 672.1619
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4 |  |  | 1646.4094 | 1646.4094 | 1646.4094 | 1646.4094 | 767.079
Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 |  |  | 710.6044 | 710.6044 | 710.6044 | 710.6044 | 331.0587
Модернизация котельной по адресу: 3 Фрунзенская ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. Замена газомазутных горелок ГМГ-5, 2шт, (правая и левая), котла парового ДКВр 10/13 №3, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 1-я Правобережная котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6, №5 с теплофик/экономайзером |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: 8-Выборгская котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1, №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация котельной по адресу: Приморская котельная , ул. Оптиков, д. 6. в части модернизации к/а Е-160 №1, №2 с заменой испарительных ширм и водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Показатели, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Удельный расход электрической энергии на траспортировку теплоносителя, кВтч/м3 |  | - | - | - | - | -
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии с коллекторов, кг.у.т./Гкал |  | 164.7802 | 164.7601 | 164.7402 | 164.72 | 164.6994
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч |  | 167.06 | 141.03 | 112.75 | 110.81 | 94.33
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, % | по сетям | 57% | 57% | 57% | 57% | 57%
|  | по котельным | 63% | 63% | 63% | 63% | 63%
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям,% от полезного отпуска тепловой энергии |  | 10.84% | 10.84% | 10.84% | 10.84% | 10.84%
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал |  | 20294.145 | 20294.145 | 20294.145 | 20294.145 | 20294.145
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Потери тепловой энергии в сети, тыс.Гкал |  | 1984.868 | 1984.868 | 1984.868 | 1984.868 | 1984.868
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, % от полезного отпуска тепловой энергии |  | 9.78% | 9.78% | 9.78% | 9.78% | 9.78%
| в т.ч. |  | 9.84% | 9.84% | 9.84% | 9.84% | 9.84%
в сетях ГУП "ТЭК СПб"
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям,тонн в год для воды |  | 5709694 | 5709694 | 5709694 | 5709694 | 5709694
Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей реды:
| Снижение выбросов SO2, т/год - |  | 0 | 1661 | 20 | 835 | 0
| Снижение выбросов сажи,т/год - |  | 0 | 125 | 52 | 18 | 0
* - показатели отражены на пятилетний период в соответствии с Инвестиционной программы на 2019-2023 годы